Администрация городского поселении «Кокуйское» Сретенский район Забайкальский край

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПЛАН РАЗВИТИЯ монопрофильного городского поселения

«Кокуйское» на 2012-2020 годы

пгт. Кокуйское 2012 год

Паспорт комплексного инвестиционного плана развития (КИП)

| Наименование | Комплексный инвестиционный план развития монопрофилвного городского поселения «Кокуйское» Сретенского района Забайкальского края |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке КИП | Распоряжение главы муниципального района «Сретенский район» от 09 февраля 2010 года № 46-р |
| Основные разработчики КИП | Администрация городского поселения «Кокуйское» муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края, администрация муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края, ООО «Сретенский судостроительный завод», |
| Цели и задачи КИП | Цель; снижение социальной напряженности й повышение уровня и качества жизни населения посредством повышения конкурентоспособности экономики поселения Задачи: преодоление моноструктурности на основе реорганизации градообразующего предприятия и модернизации существующего производства; повышение конкурентоспособности экономики поселка; снижение социальной напряженности на рынке труда; развитие малого и среднего предпринимательства; модернизация и развитие комплексной инфраструктуры городского поселения; повышение эффективности муниципального упшаипений |
| Стратегические направления КИП | Модернизация экономики городского поселения «Кокуйское»; реорганизация градообразующего предприятия ООО «Сретенский судостроительный завод»; обеспечение всех категорий потребителей городского поселения качественной социальной и инженерной инфраструктурой, создание комфортных условий проживания для населения; устранение напряженности на рынке труда, обеспечение снижения безработицы. |
| Сроки и этапы реализации КИП | 2012-2020 годы: - этап: 2012-2015 годы; - этап: 2016-2020 годы. |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП | Реорганизация градообразующего предприятия ООО «Сретенский судостроительный завод»: создание бизнес-единицы «Судостроительная верфь»; создание бизнес-единицы «Машиностроение и металлообработка»; |

|  | создание бизнес-единицы «Деревообработка и мебель»; модернизация и строительство объектов жилого фонда и инфраструктуры; модернизация и реконструкция улиц и автодорог; развитие социальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Ключевые целевые показатели КИП | Увеличение доли работающих на малых предприятиях с 12,3 % в 2011 году до 38,5 % в 2020 году; снижение уровня регистрируемой безработицы с 2.0 % в 2011 году до 1,5 % в 2020 году; увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий с 9,3 тыс. рублей в 2011 году до 19.7 тыс. рублей в 2020 году; увеличение количества малых предприятий со 134 ед. в 2011 году до 155 ед. в 2020 году. |
| Механизм управления реализацией КИП | Оперативное управление исполнением плана осуществляет рабочая группа по реализации КИП. Для осуществления контроля за реализацией КИП создается Координационный совет по реализации КИП |
| Источники и объемы финансирования КИП | иощий объем финансирования мероприятий КИП - 938,764 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 348,742 млн. рублей, краевого бюджета - 55,835 млн. рублей, из местного бюджета - 24,139 млн. рублей, внебюджетных источников - 510,048 млн. рублей. |

Раздел 1. Анализ социально-экономического положения монопрофильного городского поселения «Кокуйское» и результат диагностики его состояния

Общие сведения

Городское поселения «Кокуйское» (административный центр - городское поселение «Кокуйское») расположено в юго-восточной части Забайкальского края. Расстояние до краевого центра (г. Чита) - 365 км; до районного центра (г. Сретенск) - 25 км. Площадь городского поселения «Кокуйское» - 966 га. По состоянию на 01 января 2012 года численность населения составила 71 79 человек, плотность населения - 13,4 человек/га.

Городское поселение «Кокуйское» удалено от основных транспортных магистралей региона и занимает тупиковое положение в системе основных транспортных связей Забайкальского края. Проезд от городского поселения «Кокуйское» до г. Чита осуществляется по автомобильной дороге федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск через г. Шилка, а также по железной дороге через г. Сретенск.

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения монопрофильного городского поселения «Кокуйское», уровень жизни населения

Демографическая ситуация

Социально-демографический состав населения

По состоянию на 01 января 2012 года численность населения городского поселения «Кокуйское» составила 7486 человек и уменьшилась на 11,5 % (984 человек) к уровню 2010 года.

| Таблица 1.1. Показатели | Отчет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Численность населения на начало года, всего | 8244 | 8460 | 7486* |
| в том числе: |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 1767 | 2019 | 1824 |
| трудоспособного возраста | 4178 | 4174 | 3762 |
| старше трудоспособного возраста | 2299 | 2267 | 1900 |
| Средний возраст населения | 42 | 41 | 42,5 |
| Средний возраст женщин, лет | 43 | 42.5 | 42.5 |
| Средний возраст мужчин, лет | 41,5 | 40 | 41,5 |

: Данные о численности населения в 2011 Йоду приведены с учетом Всероссийской переписи населения

Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения в 2011 году составила 25,4 %. Доля лиц моложе трудоспособного возраста возросла к уровню 2009 года на 2,9% В 2011 году коэффициент демографической нагрузки (число лиц в возрасте до 15 лет и старше 60 лет на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) составил 1081 человека и увеличился на 11 % к уровню 2009 года.

| Таблица 1.2. Показатели воспроизводства населения городского поселения «Кокуйское» Показа гели | Отчет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Родившиеся, человек | 114 | 117 | 99 |
| Умершие, человек | 118 | 107 | 147 |
| Естественный прирост (+), убыль (-), человек | -4 | +10 | -48 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения Оощий коэффициент смертности, на 1000 человек населения | 13.7 | 13,8 | 13.8 |
|  | 14,2 | 12,6 | 20,5 |
| Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек насечения | -0,5 * | 1,2 | -6,7 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), человек | +56 | + 15 | + 16 |
| Коэффициент миграционного прироста, на 1000 человек населения | +6,75 | + 1,91 | + 1,98 |

В 2009-2011 годах в результате реализации мер стимулирования

рождаемости («материнский капитал», развитие системы пособий на

рождение, воспитание и др.) и приоритетного национального проекта

«Здоровье» отмечен рост рождаемости с 13,7 до 13,8 человек на 1000

населения. При этом в этот период наблюдалось увеличение смертности: с

Показатели смертности и инвалидизации населения городского

поселения «Кокуйское»

14,2 до 20,5 на 1000 человек. В связи с этим в поселении отмечается естественная убыль населения.

| Таблица 1.3. Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс, человек соответствующего возраста | 397,2 | 471,2 | 511.2 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 192,5 | 216.0 | 246,0 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы | 132,4 | 181,2 | 190,2 |

| кровообращения, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 72,2 | 60.4 | 65,0 |
| Смертность населения в результате дорожно- транспортных происшествий, число умерших на 100 тьтс. человек | 0 | 0 | 0 |
| Общая численность впервые признанных инвалидами, человек | 98 | 102 | 92 |
| Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанные инвалидами, человек | J 2) | 42 | 36 |

Среди основных причин смерти населения городского поселения «Кокуйское» внешние причины, в том числе последствия, вызываемые употреблением алкоголесодержащих жидкостей, занимают первое место второе место - сердечнососудистые заболевания, на третьем месте - онкологические заболевания.

В 2010-2011 годах динамика регистрации инвалидности нестабильная при этом доля лиц трудоспособного возраста впервые признанных инвалидами, уменьшилась на 17,5 процентного пункта (с 51 1 % в 2009 году до 33,7 % в 2011 году).

В 2011 году в городском поселении «Кокуйское» естественная убыль населения составила (- 48), миграционный прирост (+16). Основной поток прибывших - население близлежащих сельских поселений.

Рынок труда

В 2011 году среднесписочная численность работников организаций в

городском поселении «Кокуйское» составила 2865 человек и увеличилась на

6,8 /о к уровню предыдущего года. На предприятиях и организациях

промышленности занято 18,5 % от числа занятых в экономике, в сфере

образования - 16,3 %, в сфере здравоохранения - 13,0 %, в оптовой и розничной торговле - 12,8 %.

| Таблица 1.4. Среднесписочная численность работников организаций городского поселения «Кокуйское» | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | - |  |  |
| Обрабатывающие производства | 354 | 344 | 344 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 165 | 165 | 165 |
| Сельское хозяйство и лесное хозяйство | - | _ |  |
| Строительство | 30 | 45 | 51 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного | 307 | 300 | 307 |

| пользования |  | ■ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы и рестораны | 5 | 4 | 5 |
| 1ранспорт и связь | 50 | 50 | 50 |
| Образование | 464 | 467 | 464 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 370 | 373 | 370 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1109 | 935 | 1109 |
| Всего | 2854 | 2683 | 2865 |

Одна из составляющих в структуре занятости - работники ООО «Сретенский судостроительный завод», на котором занято 12,2 % от численности экономически активного населения в городском поселении «Кокуйское».

Таблица 1.5.

Численность работников, занятых на градообразующем предприятий

356

333

349

ООО «Сретенский судостроительным завод»                   2009 год        2010 год            2011 год

В 2009-2011 годах численность работников ООО «Сретенский судостроительный завод» сократилась на 1,9 %, что связано с отсутствием конкурентного спроса на продукцию и услуги.

Таблица 1.6.

| Показатели | Отчет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 356 | 80 | 74 |
| Уровень зарегистрированной безработицы % | 8,5 | 2,0 | 2,0 |

В 2011 году численность официально зарегистрированных безработных составила 74 человека, уровень зарегистрированной безработицы 2,0 %. На протяжении последних трех лет наблюдалось уменьшение численности официально зарегистрированных безработных.

Уровень жизни

Население, постепенно адаптируясь к рыночным условиям, использует дополнительные источники получения доходов, включая поступления из личных подсобных хозяйств, предпринимательства и других форм, так в 2011 г. было оформлено субсидий через управление сельского хозяйства администрации MP «Сретенский район» на сумму 220 тыс. руб.

Таблица 1.7.

Денежные доходы и расходы населения пгт. Кокуй тыс. руб.:

| I 2009 |  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы населения, всего | 602 143.8 | 644 293,9 | 702 280,3 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 7124,9 | 7623,6 | 8309,7 |
| Оплата труда | 348206,3 372580,7 |  | 406113 |
| Социальные выплаты | 78953,6 | 84480,3 . | 92083,5 |
| Прочие доходы | 167859 | 179609,1 | 195774 |
| Расходы населения, всего | 297589 | 318420,23 | 347078,0507 |
| Покупка товаров, оплата услуг | 270556.4 | 288420,43 | 314384,3 |
| Обязательные платежи | 213 | 227,9 | 248,4 |
| Прочие расходы | 26819,6 | 29766,9 | 32446 |

Структура доходов населения в последние годы не претерпевает кардинальных изменений. Если в 2009 году оплата труда составила 57,8% в общей сумме доходов, то её удельный вес в 2011 году составил 59,5%.

В структуре денежных расходов под воздействием динамики цен и доходных ограничений произошли некоторые изменения. Доля расходов на покупку товаров и оплату услуг составила 90,24% в структуре расходов, что на 3,36 % меньше чем в 2009 году. В структуре  платных услуг населению услуги ЖКХ занимают 14,3%.

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков

Историческая справка

Сретенский судостроительный завод образован в 1935 году в качестве судосборочной верфи металлического судостроения Главречпрома. Завод строился как предприятие полного цикла с развитыми машиностроительными подразделениями, с собственным снабжением по всем видам энергоресурсов, с сильной строительной организацией и развитой социальной инфраструктурой. Основная продукция предприятия - мало- и среднетоннажные суда для военно-морского флота, и корабли и суда для пограничных войск. В 1990 году объем товарной продукции завода составил 28 млн. рублей, прибыль - 4 млн. рублей, численность работников - 2800 человек.

В 1992 году предприятие было акционировано. Акционеры: ЗАО «Зеленые листья» и ЗАО «Гринпис» (г. Владивосток), «СБС-Агро» (г. Москва), ОАО «Фонд-инвест» (г. Чита), а также 1200 физических лиц.

В 1994 году ОАО «Сретенский судостроительный завод» утратил платежеспособность, а в 1995 году практически остановлено основное производство. В 2002 году в отношении ОАО «Сретенский

судостроительный завод» начата процедура банкротства, с июля 2004 года введено конкурсное производство.

В 2002 году зарегистрировано ООО «Сретенский судостроительный завод». К ООО «Сретенский судостроительный завод» перешла вся производственно-техническая база, складские запасы, незавершенное производство, персонал. В настоящее время в целях оздоровления финансово-экономического состояния предприятия запланировано проведение реструктуризации кредиторской задолженности с сохранением активов и персонала предприятия.

Местоположение

Предприятие расположено на территории городского поселения «Кокуйское» на р. Шилка Амурского бассейна в 410 км от истока  р. Амур.

Вид деятельности

Основные показатели деятельности предприятия

Основные производственные функции предприятия - судостроение судоремонт, судовое машиностроение. Предприятие располагает всеми неооходимыми условиями для строительства и ремонта речных- и морских судов, изготовления продукции машиностроительного производства Основные производственные фонды предприятия сохранены, часть цехов законсервирована и не используется. Предприятие имеет строительное подразделение и ведет строительные, ремонтные работы, как для предприятия, так и по внешним договорам.

| Таблица 1.7 Виды продукции, услуг | Объем производства, млн. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Судоремонт | 5,0 | 3,0 | 8.0 |
| Мобильные здания | 6,6 | 4,0 | 3.9 |
| Металлоконструкции и нестандартное оборудование | 53,2 | 38.9 | 46,4 |
| Мебель, столярные изделия, лесоматериалы | 3,9 | 0,3 | - |
| С троительство и ремонт- | 59,1 | 9,9 | 19,8 |
| Жилищно-коммунальные услуги | 46.2 | 49,0 | 52,0 |
| Прочие услуги | 31,9 | 21,5 | 7.6 |
| Итого: | 206,0 | 126.6 | 137,7 |

Потенциал предприятия по направлениям деятельности оценивается следующим образом:

судостроение - до 15 судов с условным водоизмещением 200 тонн в

год;

выпуск металлоконструкций - до 6000 тонн в год;

выпуск мебели и столярных изделий - до 250 млн. рублей в год:

строительство - до 1 00 млн. рублей в год.

Таблица 1.8.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

| Показатели |  | Нормативное значение | 2009 год | 2010 год | Изменен ия 2009/201 0 | 2011 год | Изменения 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент абсолютной ликвидности |  | (0,05; 0,1) | 0.0000 | 0.0026 | 0,0026 | 0.0007 | -0,0019 |
| Коэффициент текущей ликвидности |  | (>2) | 0,7600 | 0.7276 | -0,0324 | 0,8 | -0,0724 |
| Степень платежеспособности по текущим обязательствам |  |  | 9,8000 | 0,1139 | 0,9 | 28,5 | -2,2 |
| Коэффициент автономии (финансовой независимости) |  | >0,5 | 0,0200 | 0,0142 | -0,238 | 0,009 | -0,082 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |  | 0,1-0,5 | -0,3200 | -3744 « | -0,302 | -0,18 | -0,092 |
| Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам |  |  | 0,21 | 0,1781 | -0,078 | 0,12 | 0,114 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах |  |  | 0,87 | 0.8178 | 0,236 | 0.89 | 0,044 |
| Чистые рублей | активы, млн. |  | 2,1 | 1,858 | 0,242 | 1,571 | -0,287 |
| Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки |  |  | 1,0581 | 1,1144 | -0,005 | 1,095 | -0,0089 |
| Рентабельность продаж |  |  | 0,0009 | -0.0380 | -0,0068 | 0,0066 | 0,0147 |
| Рентабельность активов |  |  | 0,0011 | -0.0274 | -0.0079 | 0,0021 | 0,014 |

Анализ коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сретенский судостроительный завод» за период 2009 - 2011 годы показывает, что баланс предприятия невозможно считать ликвидным. Снижение текущей ликвидности указывает на рост неплатежеспособности. Наблюдается снижение величины внеоборотных

активов, приходящихся на единицу долга, активы не обеспечены

собственными средствами, организация финансово неустойчива

Незначительное снижение объемов краткосрочных обязательств по

сравнению со среднемесячной выручкой объясняется увеличением роста

объема реализации по отношению к росту краткосрочных обязательств

Увеличилась доля дебиторской задолженности в совокупных активах

замедлился рост удельного веса просроченной кредиторской задолженности

в совокупных пассивах, чистые активы продолжают снижаться. Снижение

себестоимости в общем объеме выручки обеспечило незначительный рост

рентабельности продаж, активов и увеличение нормы чистой прибыли в 2011 году.

Возможные критические риски градообразующего предприятия

В настоящее время предприятие нуждается в увеличении производственной загрузки для достижения точки безубыточности и стабилизации финансового положения.

| Таблица 1.9. Инфраструктурные риски | неудовлетворительное техническое состояние объектов инфраструктуры (дороги, мосты, ЛЭП) сдерживает уровень диверсификации производства; недостаточно развитая система транспортных коммуникаций приводит к увеличению себестоимости продукции градообразующего предприятия |
| --- | --- |
| Технологические риски | высокий уровень износа основных средств; высокая энергоемкость производства; ужесточение технических требований в связи с экологическими и прочими нормами |
| Кадровые риски | отток квалифицированных специалистов за пределы поселения; снижение уровня жизни работников вследствие снижения заработной платы; старение кадров. |
| Потребительские риски | снижение спроса на продукцию предприятия; отток постоянных потребителей продукции к конкурентам из-за изменения потребительских предпочтений, несоблюдения сроков поставки, снижения качества продукции, |
| Продуктовые риски | снижение платежеспособного спроса основных потребителей продукции; снижение качества выпускаемой продукции в результате реализации мер, направленных на 'снижение себестоимости; недостаточный ассортимент выпускаемой продукции; наличие слабой диверсификации производства не позволяет сохранить уровень продаж за счет использования других рыночных сегментов; неконкурентоспособность выпускаемой продукции |

1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора

Кроме ведущей отрасли промышленности, в городском поселении «Кокуйское» осуществляется производство по следующим видам деятельности:

обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева):

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

До 2009 года ООО «Сретенский судостроительный завод» производил мебельные шиты и мебель. Продукция, изготовленная из мебельных щитов (ДВП, ДСП), пользовалась спросом у местного населения и бюджетных учреждений. Вследствие влияния кризисных явлений производство продукции было приостановлено. С 2012 года ООО «Сретенский судостроительный завод» планируется возобновление производства мебели.

Производством пищевых продуктов занимаются частные предприниматели, имеющие в собственности пекарни по производству хлеба и хлебобулочных изделий (ИП Куценко, ИП Дружинина). В 2009 году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 408,8 тонны, в 2010 году- 504,1 тонн, в 2011 году - 468,8 тонны.

Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2011 году составил 51,19 млн, рублей.

Виды деятельности, осуществляемые субъектами малого предпринимательства на территории городского поселения: розничная торговля, парикмахерские и бытовые услуги, автомобильные пассажирские перевозки.

| Таблица 1.10. Показатели деятельности малых и средних преднриятий Показатели | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, всего по состоянию на конец года | единиц | 15 | 15 | 15 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям,всего | человек | 361 | 328 | 336 |
| Оборот малых предприятий | млн. рублей | 253,3 | 263,02 | 307,58 |
| Численность индивидуальных предпринимателей | человек | 119 | 98 | 119 |

По состоянию на 01 января 2012 года на территории городского поселения «Кокуйское» зарегистрировано 15 малых предприятий и 119 индивидуальных предпринимателей.

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предпринимательства, являются:

ограниченность отраслей экономики, в которых осуществляют деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства: '

ограниченный доступ субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам;

дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки.

Данные проблемы можно решить путем активизации мер по развитию малого и среднего бизнеса, в том числе государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

других

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта, связи и системообразующих отраслях социальной сферы

Социальная инфраструктура

Анализ данных, характеризующих развитие объектов . социальной инфраструктуры на территории городского поселения «Кокуйское», указывает на недостаточный уровень развития инфраструктуры, отсутствие многих видов услуг, в том числе в части организации отдыха, досуга, занятий физической культурой и спортом, оказания бытовых услуг. По сравнению с нормативами наблюдается низкий уровень обеспеченности предприятиями сферы услуг, спортивными учреждениями, гостиницами.

Таблица 1.11.

Показатели развития социальной сферы

| Показатели | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 105,4 | 143 | 120 |
| Мощность амбулаторно- поликлинических учреждений | посещений в смену на 10 тыс. населения | 198,2 | 200,4 | 220,6 |
| Обеспеченность врачами | человек на 10 тыс. населения | 18,4 | 26 | 28 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 86,9 | 125 | 123 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 384 | 391 | 391 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 814 | 805 | 836 |
| Доля обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования | % | 83,6 | 81,8 | 83.6 |
| Численность обучающихся в учреждениях начального профессионального образования | человек | 356 | 444 | 361 |

На территории городского поселения «Кокуйское» действует одно учреждение здравоохранения - муниципальное учреждение здравоохранение «Сретенская центральная районная больница». Больница обслуживает не только жителей поселения, но и Сретенского района в целом.

В учреждении отмечается потребность в медицинских работниках Потребность в кадрах МУЗ «Сретенская центральная районная больница» в соответствии со штатным расписанием - 35 врачебных ставок (хирурги - 3 единицы, акушеры-гинекологи - 3 единицы, педиатры - 2 единицы и др ) Юлько j 5 % врачей, работающих в медицинском учреждении имеют квалификационные категории (высшую и первую). Из-за недостаточного уровня ооеспеченности медицинскими услугами жители поселка выезжают за пределы городского поселения для получения квалифицированного медицинского обслуживания.

Система образования городского поселения «Кокуйское» включает 3 дошкольных образовательных учреждения:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 3

Муниципальное Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5».

МДОУ «Детский сад № 5» работает по программе художественно- эстетического воспитания «Красота. Радость. Творчество», направленной на ооеспечение художественно-эстетического, познавательного речевого развития детей, а также воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных психических особенностей, проявлений одаренности в музыкальной и изобразительной деятельности.

В 2011 году данное дошкольное учреждение посещали 110 детей.

Здание детского сада требует капитального ремонта.

Учитывая численность детей с речевыми нарушениями (у каждого второго ребенка диагностируется нарушение речи или психоречевая задержка развития), необходимо создание логопедического кабинета Логопедический кабинет может использоваться для работы не только с детьми, посещающими данный детский сад, но и другие дошкольные учреждения поселения и района. В настоящее время консультирование у специалистов возможно только в других районах.

В 2011 году МДОУ «Детский сад № 4» посещали 115 детей Здание было введено в эксплуатацию в 1965 году, требует капитального ремонта (замена кровли, отопительной системы, электропроводки и т.п.).

В 2011 году МДОУ «Детский сад № 3» посещали 166 детей.

Общее количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, составило 335 человека. Наполняемость дошкольных ооразовательных учреждений составляет 100%. Количество нуждающихся в местах в дошкольные учреждения - 117 человек, или 21,2 % от общей численности детей в возрасте до 7 лет. По оценке, учитывая дальнейшую тенденцию увеличения рождаемости, количество нуждающихся в местах в дошкольные учреждения, будет расти.

На территории городского поселения «Кокуйское» действуют 2 общеобразовательные школы:

МОУ «Кокуйская средняя общеобразовательная школа № 1». численность учащихся в 2009-2011 годах варьировалась от 365 до 377 человека;

МОУ «Кокуйская средняя общеобразовательная школа К» 2», численность учащихся в 2009-2011 годах составляла от 440 до 459 человек.

Занятия в школах проводятся в две смены. В школах введено профильное обучение в старших классах (информационно-технологическое, гуманитарное, филологическое, физико-математическое).

Общеобразовательные учреждения полностью обеспечены высококвалифицированными педагогическими специалистами.

Основной проблемой функционирования школ является недостаточная материально-техническая база. В частности, устарели объекты для занятия физической культурой и спортом (спортзалы и стадионы). При этом, на базе общеобразовательных учреждений проводится досуговая работа с молодежью, организованы кружки и секции.

Действующие муниципальные учреждения дополнительного образования детей требуют модернизации материально-технической базы. «Кокуйская детско-юношеская спортивная школа» требует ремонта фасад здания, система отопления, необходима установка вентиляции. Основной проблемой является устаревшая материально-техническая база школы (инвентарь).

«Детская школа искусств» размещается в деревянном 2-этажном здании, которое введено в эксплуатацию в 1939 году. Дальнейшая эксплуатация здания представляет угрозу для жизни и здоровья учащихся и сотрудников.

«Летний загородный детский оздоровительный лагерь «Вымпел», на базе которого организуется летний отдых детей школьного возраста. Направленность лагеря - спортивно-оздоровительная. Основная проблема - устаревшая материально-техническая база (инвентарь, отсутствуют спортивные объекты и т.п.).

Начальное профессиональное образование в городском поселении «Кокуйское» представлено профессионально-техническим училищем, В 2010 году численность учащихся составила 444 человека. По оценке, в следующем году численность учащихся сократится и составит 361 человек. На базе профучилища готовятся специалисты по рабочим специальностям для предприятий сельского хозяйства (механизаторы, трактористы и др.). По соглашению с государственным учреждением «Центр занятости населения Сретенского района» на базе профессионально-технического училища безработные граждане проходят курсы повышения квалификации по специальностям; повар, продавец.

Здание ПУ-30 рассчитано на меньшую вместимость. В 2003 году был разработан проект строительства нового учебного корпуса разработана вся проектно-сметная документация. В настоящее время получены все разрешительные документы, но строительство не начато по причине недостаточного финансирования.

Основной проблемой муниципальных учреждений образования является недостаточное финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы и проведению капитального ремонта.

На территории городского поселения «Кокуйское» функционирует государственное краевое учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения. Обеспеченность нестационарными и стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов составила 1,2 места на 10 тыс. населения.

В городском поселении «Кокуйское» действуют 4 библиотеки и 2 учреждения культурно-досугового типа.

Одним из направлений развития культуры является библиотечное обслуживание. Одна из библиотек работает с организацией «Общество слепых». На базе библиотек организована кружковая работа.

Основная проблема - устаревшая материальная база учреждений культуры.

Жилой фонд

По состоянию па 01 января 2012 года общая площадь жилищного фонда городского поселения «Кокуйское» составила 198,3 тыс. кв м В поселке 54 многоквартирных дома, из которых 2 дома находятся в федеральной собственности (Министерство обороны Российской Федерации). В муниципальной собственности находится 12,2 % жилищного фонда (24,1 тыс. кв. м), в частной - 82,4 % (163,4 тыс. кв. м). Управление: домами осуществляют две управляющих компании и одно товарищество собственников жилья:

ООО «Жилфонд» (28 многоквартирных домов, или 44,5 тыс. кв. м);

ООО «ССЗ-Управление» (18 многоквартирных домов, ипи 42 7 тыс кв м);	'

ТСЖ «Надежда» (8 многоквартирных домов, или 6,2 тыс. кв. м).

С 2009 но 2011 годы признаны аварийным и ветхим жилищным фондом 812,6 кв. м. Физический износ жилых многоквартирных домов составляет 55,2 %.

В 2012 году планируется вывести из состава жилищного фонда 2- этажный дом общей площадью 812,6 кв. м. Для решения проблемы переселения граждан городское поселение «Кокуйское» из аварийного жилищного фонда планируется выполнить строительство МКД общей площадью не менее 812,6 кв.м., что позволит переселить 11 семей общей

численностью 30 человек. Реализация мероприятий планируется за счет

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и местных бюджетов.

Распределение жилых многоквартирных домов по материалу стен:

кирпичных -17 единиц;

панельных - 7 единиц;

шлакоблочных - 18 единиц;

деревянных - 12 единиц.

К*

Объемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

Все деревянные многоквартирные дома нуждаются в неотложном капитальном ремонте, а все остальные дома в переоборудовании системы горячего водоснабжения. Из-за отсутствия средств в бюджете поселения жилищное строительство не ведется. Капитальные ремонты в домах частично производятся за счет долевого финансирования из средств федерального, местного бюджетов, средств товариществ собственников жилья и собственников МКД.

| Таблица 1.12. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | млн. руолеи итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 21,9 | 39.1 * | _ | 61 |
| Муниципальный бюджет | 2,2 | 3,9 |  | 6 1 |
| Собственник- МКД | 1,3 | 2,3 | _ | 3,6 |
| Итого | 25,3 | 45,2 | - | 70.7 |

Средняя обеспеченность населения жилой площадью составила 23,8 кв. м./человек. Нуждаются в улучшении жилищных условий 320 семей (5,76 тыс кв. м). Вследствие намечающейся тенденции увеличения населения за счет миграции с населенных пунктов (сельской местности) уровень обеспеченности жильем будет уменьшаться, а количество нуждающихся в жилье увеличиваться.

Показатели развития жилищной сферы

| Таблица 1.13. Показатели | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 201 Иод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 2,85 | - | - |
| Средняя обеспеченн ость населения площадью жилых квартир | кв. м на человека | 23,8 | 23,9 | 23,9 |
| Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда | % | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Фактический уровень | % | 83,0 | 78,0 | 79,0 |

| платежей населения :за жилье и коммунальные услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | единиц | 1137 | 1250 | 1650 |
| Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 1358 | 1447 | 1712 |
| Общая сумма начисленаых субсидий населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | млн, рублей | 17,6 | 16,4 | 20,6 |

Отмечается ежегодный рост задолженности населения по жилищно- коммунальным услугам, что связано, прежде всего, с уменьшением доходной части населения и ростом тарифов.

Таким образом, основными проблемами жилищного фонда городского поселения являются:

отсутствие модернизации и реконструкции многоквартирных домов:

высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, ведущих к росту задолженности населения и невозможности аккумулировать'средства для проведения капитальных ремонтов;

низкая энергоэффективность жилищного фонда;

отсутствие нового жилищного строительства.

Водоснабжение

В городском поселении «Кокуйское» функционирует централизованная система питьевого водоснабжения и снабжение подвозной водой.

Водозаборное сооружение № 1 обслуживает питьевой водой население (5 тыс. человек) и поселковые организации. Расчетный расход питьевой воды составляет 3,07 тыс. куб. м в сутки (128 куб. м в час). Фактический годовой расход питьевой воды составляет 726,0 тыс. куб. м. Забор воды производится из подрусловой галереи глубиной 10 м, расположенной на береговой линии на территории городского поселения «Кокуйское» в левобережной пойменной части долины р. Шилка.

Насосная станция 1-го подъема оборудована двумя насосами общей производительностью 200 куб. м в час и одним насосом производительностью 130 куб. м в час, производящими забор воды из подрусловой галереи. Станция 2-го подъема оборудована двумя насосами производительностью 200 куб м в час, обеспечивающими подачу воды в поселок. Также в состав станции 2-го подъема входят:

два металлических контактных резервуара емкостью 1,0 тыс. куб. м каждый;

*

здание хлораторнои с производительностью хлора I кг в час.

Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гииохлоритом натрия. Общая одиночная протяженность водопроводных сетей - 6,3 км, из них нуждаются в замене — 1 км.

Качество питьевой воды удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.

Водозаборное сооружение № 2, предназначенное для снабжения технической водой ООО «Сретенский судостроительный завод» и котельной МУП ЖКУ п. Кокуй, находится на территории градообразующего предприятия. Сооружение оборудовано четырьмя насосами производительностью 320 куб. м в час. Фактический годовой расход технической воды составляет 92,7 тыс. куб. м.

Уровень износа водозаборов № 1 и 2 приближается к 40 %. Качество питьевой воды удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.

Основными проблемами водоснабжения городского поселения «Кокуйское» являются:

износ основных водоводов, большинства уличных водопроводов (до

40%);

отсутствие резервуаров чистой воды;

загрязненность (заиленность) русла р. Шилка, что затрудняет поступление воды в приемный колодец.

Водоотведение

В городском поселении «Кокуйское» действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Существующие очистные сооружения расположены в восточной части городского поселения «Кокуйское». Система канализации представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на следующие составляющие:

сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным напорным, коллекторам на городские очистные сооружения;

неорганизованное поступление в сети канализации стоков ливневых и талых вод при отсутствии системы ливневой канализации;

механическая, химическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистные сооружения и сброс нормативно очищенных сточных вод в водные объекты;

обработка и утилизация осадков сточных вод.

Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осуществляется внутренними канализационными сетями общей протяженностью 6,2 км, и двумя канализационными насосными станциями (установленная мощность 3,2 тыс. куб. м в сутки, установленная пропускная способность 7,5 тыс. куб м в сутки). Очищенные сточные воды

сбрасываются по отводному трубопроводу длиной 100 м в пересыхающий

руч. Мыгжа в 300 м от береговой линии р. Шилка. Для приема

двухмесячного объема осадка предусмотрены аварийные емкости.

Мощности системы водоотведения задействованы на 50 %. Сети

водоотведения выполнены из чугунных, керамических и стальных труб

(износ - 60%  Износ основного фонда очистных сооружений составляет 40%.

Технологическая схема очистки обеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями.

Основными проблемами системы водоочистки в городском поселении являются:

отсутствие своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта очистных сооружений из-за несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим  затратам и ограниченности финансовых средств;

значительная степень физического износа действующих основных фондов;

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом.

Вывоз твердых бытовых отходов

Для сбора твердых бытовых отходов' в жилых микрорайонах оборудованы контейнерные площадки для складирования (16 штук). Твердые бытовые отходы вывозятся специальной машиной на свалку, которая действует с 1955 года. Метод захоронения отходов - траншейный. Из-за отсутствия финансовых средств в бюджете района и поселения не представляется возможным разработать проект строительства полигона.

Теплоснабжение

В городском поселении «Кокуйское» действует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 3 базовых котельных:

МУП ЖКУ городское поселение «Кокуйское» (проектная мощность - 15,96 Гкал/час);

ООО «ССЗ-Управление» (проектная мощность - 27 Гкал/час);

МУЗ «Сретенская центральная районная больница» (проектная мощность - 1,8 Гкал/час).

Котельная МУП ЖКУ городское поселение «Кокуйское» построена в 1979 году. В 2002-2003 годах была проведена частичная реконструкция котлов. В настоящее время износ оборудования достиг 56,3 %. Для завершения реконструкции требуется 90,0 млн. рублей.

Котельная ООО «ССЗ-Управление» построена в 1938 году, реконструирована в 1968 году. В настоящее время износ оборудования достиг 80 %.

На котельных МУП ЖКУ городского поселения «Кокуйское» и ООО мощности загружены полностью. Увеличение численности населения ведет к увеличению фактического объема производства тепла и повышению фактической нагрузки на котельную. В настоящее время требуется увеличение мощности котельных. На котельной МУП ЖКУ городского поселения «Кокуйское» устанавливается котел марки КЕ-10/14С. На котельной ООО «ССЗ-Управление» необходима установка одного котла марки КЕ-25/14С.

Котельная МУЗ «Сретенская центральная районная больница» построена в 1973 году реконструирована в 1984 году (произведена замена двух котлов «Универсал» на трубосварные). Один котел марки «Универсал- 6» используется для снабжения горячей водой. Износ оборудования - 75 %.

Таблица 1.14.

Баланс мощности/подключенной нагрузки котельных городского

| поселения «Кокуйское» Наименование кегельной | Местоположение котельной | Мощность котельной, расчетная (Гкал/час) | Подключенная нагрузка, фактическая (Гкал/час) | Остаток свободной мощности (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП ЖКУ городского поселени «Кокуйское» | восточная часть городское поселение «Кокуйское» (ул. Луговая, 11) | 15,96 | 15,96 | - |
| Котельная ООО «ССЗ- Управление» | восточная часть городское поселение «Кокуйское» (ул. Заводская. 9) | 27,0 | 27,0 | - |
| Котельная МУЗ «Сретенская центральная районная больница» | центральная часть городское поселение «Кокуйское» (ул. Кирова, 39) | 1,8 | 1,8 | - |

Система теплоснабжения закрытая. Протяженность тепловых сетей составляет 9,56 км (в двухтрубном исчислении), износ тепловых сетей - 71,6%.

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется печами и электрокотлами. В качестве топлива используются дрова, бурый уголь и электрическая энергия.

Основными проблемами теплоснабжения городского поселения являются:

высокий износ тепловых сетей и основных фондов котельной;

высокая стоимость топлива и электрической энергии, что ведет к повышению финансовой нагрузки на население;

низкое качество топлива (угля).

Электроснабжение

Электроснабжение городского поселения «Кокуйское» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго» на напряжении 1 10 кВ. Питание в городское поселение подается по двум линиям 6кВ№2 и № 12, Распределение по внутригородским сетям идет через 24 (ТП) подстанции. Износ городских электросетей достигает 50 %, износ оборудования подстанций - 40 %, износ кабельных сетей - 90 %.

Основными проблемами электроснабжения городского поселения «Кокуйское» являются:

изношенность городских линий электропередачи;

изношенность основных фондов городских электроподстанций;

отсутствие собственных и резервных источников электроснабжения;

отсутствие резервного питания на сети ПО кВ, так как система электросетей тупиковая. Для создания закольцованной системы электрических сетей оптимальным вариантом является присоединение к электросетям Шелопугинского района.

Газоснабжение

Газоснабжение в городском поселении «Кокуйское» осуществляется сжиженным углеводородным газом. Газ транспортируется с газонаполнительной станции в автоцистернах и специальных машинах для перевозки баллонов. Газ хранится как в баллонах, так и в заглубленных емкостях.

В 2011 году расход сжиженного газа по городскому поселению «Кокуйское» составил 99,8 тонны, в том числе по групповым потребителям (в заглубленных емкостях) - 50,32 тонны, по газовым баллонам - 49,46 тонны.

В 2011 году в городском поселении «Кокуйское» не проводилась инвентаризация газового оборудования многоквартирных домов.

Транспорт

Городское поселение «Кокуйское» связано с автомобильной дорогой регионального значения Могойтуй-Олочи двумя дорогами местного значения: с северной стороны идет автомобильная дорога местного значения 4-й технической категории с асфальтово-бетонным покрытием протяженностью 5 км шириной 10 м, с западной стороны - автомобильная дорога местного значения 5-й технической категории с грунтоввш покрытием протяженностью 6 км шириной 8 м.

В городском поселении «Кокуйское» расположены два пассажирских железнодорожных остановочных пункта на перегоне Куэнга-Сретенск. Разгрузка грузов, поступающих железнодорожным транспортом, осуществляется на территории ООО «Сретенский судостроительный завод».

Городское поселение связано регулярным межмуниципальным автооусным сообщением с городом Чита, пригородным и межпоселенческим автобусным сообщением с городом Сретенск, селами Алия, Чикичей Адом Кулан, Усть-Наринзор, Делюн.

Улично-дорожная сеть городского поселения «Кокуйское» не соответствует требованиям из-за высокой степени износа покрытий автодорог и тротуаров, увеличения количества автомобилей.

Основными транспортными проблемами городского поселения являются:

износ дорожного покрытия, плохое состояние городских и придомовых тротуаров;

частичное несоответствие параметров магистральной сети поселения ооъемам автомобильного движения, недостаточная ширина проезжей части некоторых улиц;

отсутствие тротуаров, освещения, организации водоотвода с проезжих частей.

Связь

Оператором проводной связи в городском поселении «Кокуйское» является Забайкальский филиал ОАО «Сибирьтелеком». Емкость телефонной сети - 640 номеров (сигма «СПб») и 424 номера (MC-240). Загрузка сети - 100 %. Работа телефонной сети осуществляется от двух цифровых АТС. Оператором предоставляется интернет-доступ.

В городском поселении используются следующие типы прокладки телефонных сетей: подземный в кабельной канализации; подземный в грунте; подвесной (на столбах и стоечной линии).

Услуги междугородной связи представляет оператор ОАО «Сибирьтелеком» через районную АТС, находящуюся в г. Сретенск.

В поселении отсутствуют переговорные пункты. Имеется 1 международный таксофон, который используется для предоставления универсальных услуг связи.

В 2009 году в городском поселении «Кокуйское» проведены работы по прокладке кабеля ВОЛС. Подключение оборудования проходило в 2010 году.

Услуги сотовой связи на территории городского поселения «Кокуйское» предоставляют ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон». Перспектива развития сотовой связи в поселении связана с выравниванием и оптимизацией зон покрытия сотовой связью у всех операторов и вложений из бюджетных средств не требует.

В целом, вся коммунальная инфраструктура городского поселения «Кокуйское» находится в неудовлетворительном состоянии из-за высокой степени износа и несоответствия существующим энергетическим экономическим и экологическим требованиям.

Транспортные коммуникации, ведущие в поселение, недостаточны для существующего пассажиро- и грузопотока, не соответствуют требованиям

безопасности дорожного движения и требуют капитальной реконструкции. Внутригородская транспортная инфраструктура требует реконструкции в связи с изменившимися условиями эксплуатации и значительным износом.

1.5. Анализ состояния бюджетной системы монопрофильного городского поселения, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

Бюджет городского поселения «Кокуйское» является дотационным: безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в 2011 году составили 2 658,2 тыс. руб. (19,3% в общей структуре доходов).

В целях повышения налогового потенциала городского поселения «Кокуйское» проводится работа по повышению собираемости всех доходных источников и, прежде всего, налоговых.

Исполнение бюджета по доходам в 2010 и 2011 годах

В настоящее время установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации доходные источники закреплены за местными бюджетами на постоянной основе: налог на имущество физических лиц, земельный налог, часть налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, доходы от использования муниципального имущества и аренды земли в границах поселений. Реально поступающие в бюджет поселения местные налоги составляют 40-50 % от их возможного объёма и не обеспечивают необходимый объем расходов бюджета. Главной задачей политики, проводимой органами местного самоуправления в области доходов местного бюджета, в первую очередь, "является наращивание доходного потенциала, а также выявление резервов роста неналоговых поступлений.

| Таблица 1.15. Вид доходов | Фактическое исполнение за 2010 год, тыс. рублей |  |  | Исполнение за 2011 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утверждено | исполнено | отклонение | утверждено | исполнено | отклонение |
| Собственные средства | 10586,9 | 11616,1 | 1029,2 | 11118 | 11128 | 7 |
| Безвозмездные поступления | 12064,3 | 25684.5 | - | 2658,2 | 2658,2 | - |
| Итого: | 22651,2 | 37300.6 | 14649,4 | 13776,2 | 13783,2 | 7 |

В 2012 году объем запланированных доходов бюджета городского поселения «Кокуйское» составит 14266,1 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета предусмотрены в объеме 12 167,8 тыс. рублей, из которых налоговые доходы 10869 тыс. рублей, неналоговые доходы, формируемые за счет использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и прочих поступлений - 1298,8 рублей.

Финансовая помощь от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации предоставляется в виде дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности, которая в 2012 году составит 1776,00 тыс. рублей, или 89,6 % к уровню предыдущего года. Сокращение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности связано с влиянием кризисных явлений в экономике страны, края и района, а также с реализацией органами местного самоуправления политики мобилизации собственных доходов с территории поселения за счет имеющихся налогооблагаемых ресурсов и резервов роста неналоговых платежей.

| Таблица 1.16. Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставленных из бюджета муниципального района бюджету поселения 2010 год | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| исполнение, млн. рублей | исполнение, млн.рублей | в% к предыдущему году | план, млн. рублей | в % к предыдущему году |
| 2,8 | 2,0 | 71,4 | 1,8 | Г 90 |

В целях финансового обеспечения расходных обязательств местного

бюджета, возникающих при исполнении государственных полномочий

Российской Федерации, Забайкальского края, переданных для осуществления

органам местного самоуправления (осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) бюджету

поселения представляются субвенции. В 2012 году объем субвенций составит 322,3 тыс. рублей.

В условиях финансового и экономического кризиса ограниченные средства из бюджета поселения направляются в первую очередь на достижение приоритетных целей: обеспечение стабильной работы бюджетных учреждений, своевременная и в полном размере выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, развитие жилищно- коммунальной инфраструктуры поселения, организация благоустройства территории поселения, поддержка физической культуры и спорта, а также реализация долгосрочных целевых муниципальных программ.

Таблица 1.17.

Показатели исполнения бюджета поселения по расходам

| Показатель | Исполнение |  | тыс. рублеи План |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Общегосударственные вопросы | 3616,6 | 7150.5 | 5039,5 |
| Национальная оборона | 273.7 | 306.9 | 322.3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 33,2 | 106,0 | 100,0 |
| Национальная экономика | 0.0 | 0 | 300.0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 29134.1 | 3255.5 | 4981,3 |

| Показатель | Исполнение |  | План |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 20И год | 2012 год |
| Образование | 100.0 | 157,9 | 150,0 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 2629,8 | 3796,6 | 4389,8 |
| Здравоохранение, физкультура и спорт | 200,0 | 203,2 | 200,0 |
| Социальная политика | 0,0 | 0 | 0.0 |
| Итого: | 36287,4 | 14976,7 | 15482,9 |

В 2011 году наибольшему сокращению подверглись расходы по статье «Жилищно-коммунальное хозяйство», предусмотренные на проведение капитального ремонта жилищного фонда, возмещение управляющей компании расходов на отопление пустующих муниципальных квартир, на благоустройство территории поселения.

Бюджет поселения на 2012 год сформирован с дефицитом (1216,8 тыс. рублей без учета поступлений из других уровней бюджета). Бюджет муниципального образования не имеет долговых обязательств перед другими бюджетами и иными кредиторами и не планирует осуществлять муниципальные заимствования в 2012 году.

Критическими рисками для исполнения, бюджетных обязательств являются:

неисполнение вышестоящими бюджетами обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету поселения;

стремительное увеличение цен производителей на товары, работы, услуги для муниципальных нужд;

нестабильная работа и приостановка деятельности градообразующего предприятия;

снижение уровня заработной платы работников предприятий и организаций, функционирующих на территории городского поселения;

рост расходов на обслуживание имущества казны, переданного для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения из муниципального района в критическом состоянии;

рост количества пустующих муниципальных жилых квартир и нежилых помещений;

рост задолженности населения за потребленные жилищно- коммунальные услуги;

отток квалифицированных кадров в сфере муниципального управления.

1.6. Выводы, описывающие причины существующего и/или возможного падения финансового благополучия монопрофилыюго городского поселения «Кокуйское»

Для диагностики финансового состояния городского поселения «Кокуйское» в соответствии с методикой Министерства регионального

развития Российской Федерации, рассчитаны сальдо и капитал поселения за период 2009-2011 годов.

При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений городского поселения определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков поселения.

Таковыми участниками экономических отношений города являются:

- градообразующее предприятие ООО «Сретенский судостроительный завод»;

- администрация городского поселения;

- население;

- местная промышленность и малый бизнес;

- местная инфраструктура;

- вышестоящие органы власти;

- внешняя среда.

Сводные данные расчета сальдо финансовых потоков монопоселения представлены в таблице.

| Таблица 1.18. Расчет сальдо финансовых потоков городского поселения «Кокуйское» Млн. руб. Контрагент | Вхо | дяише платежи |  | Исходящие платежи |  |  | Сальдо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ГРОП | 134,1 | 80.7 | 86,8 | 130,6 | 79,6 | 89,1 | 3,5 | у | -2,3 |
| Органы местного самоуправления | 36,7 | 11,6 |  | 36,8 | 10,4 | 1 1,0 | -0,1 | 1,2 | 0,1 |
| Инфраструктура | 222,2 | 223,5 | 224,7 | 222,4 | 224,9 | 225,2 | -0,2 | -1,4 | -0,5 |
| Население | 602,1 | 644,3 | 702,3 | 602,4 | 644,4 | 702.5 | -0,3 | -0,1 | -0,2 |
| Местная промышленность и малый бизнес | 213,0 | 263,0 | 307.6 | 207,6 | 258.2 | 301,6 | 5,4 | 4,8 | 6,0 |
| Итого по внутренним элементам .моногорода (Сальдо1 моногорода) | 1 208,1 | 1 223,1 | .1 332,5 | 1 199,8 |  | 1 329,4 |  | ...... ......... |  |
|  |  |  |  |  | ... 1217,5 |  |  |  | 3,1 |
| Вышестоящие бюджеты | 68,7 | 25,7 | 2,7 | 308.2 | 25,7 | 2.7 | -239,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внешняя среда | 582,4 | 579,9 | 578,3 | 351,2 | 585,5 | 581,4 | 231,2 | -5.6 | -3,1 |
| : Итого по внешним элементам элементам | 651,1 | 605,6 | 581,0 | 659,4 - ■ | 611,2. ' | illll^siffis 584,1 .......... - • - | 8,3 |  | ...... ..... 5: i. |
| ИТОГО | ¦1 859,2 | 1 828,7 | 1 913.5 | 1 859,2 | 1 828,7 | 1 913.5 | 0,0- | 0,0 | 0 |

Анализ показателей финансовых потоков за период 2009-2011 годов указывает на снижение входящих финансовых потоков над исходящими (8- Змлн. рублей).

Достаточно стабильная ситуация наблюдается в сфере малого бизнеса, при этом темпы роста входящих потоков превышают темпы роста исходящих.

В соответствии с методикой, предложенной Минрегионраз вития России, учитывая незначительный объем сальдо монопрофильного городского поселения, состояние городского поселения «Кокуйское» характеризуется как тяжелое.

| Таблица 1.18. Состояние городского поселения «Кокуйское» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития России типологии |  | Динамика сальдо монопрофильного населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отрицательная | нулевая | положительная |
| Сальдо монопрофильного населенного пункта | отрицательное | Критическое состояние | Критическое состояние | Тяжелая ситуация |
|  | нулевое | Критическое состояние | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние |
|  | положительное | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | Стабильное состояние |

Динамика капитала монопрофильного населенного пункта отрицательная, при этом его величина незначительная. Необходимы капитальные вложения в основные фонды городского поселения, создание новых производств.

| Таблица 1.19. Расчет капитала городского поселения «Кокуйское» Цоказатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сальдо монопрофильного населенного пункта | 8,3 | 5,6 | 3,1 |
| Амортизация основных фондов, начисленная за год | 66,4 | 65,2 | 64,8 |
| Стоимость материальных активов моногорода, (основные фонды, оборотные средства) остаточная стоимость на начало года | 222,3 | 220,1 | 221,2 |
| Капитал МГ | 164,2 | 160,5 | 159,5 |

Учитывая отсутствие собственных средств у монопоселения, необходимо участие федеральных и региональных органов исполнительной власти в финансировании мероприятий комплексного инвестиционного плана. Реализация данных мероприятий позволит увеличить капитал городского поселения, найти новые источники увеличения сальдо

монопоселения, тем самым способствуя выводу монопрофильного поселения из тяжелого состояния.

В результате проведенного анализа социально-экономического положения монопрофильного городского поселения «Кокуйское» выделены критические риски.

1.7. Риски монопрофильного поселения «Кокуйское»

| Таблица 1.20 Риски в отношении населения монопрофильного городского поселения «Кокуй с к о е» Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Риски миграции трудовой силы | Отток кадров, прежде всего, молодежи в возрасте до 30 лет, имеющей высшее профессиональное образование, и высококвалифицированных работников в более крупные и развивающиеся населенные пункты Забайкальского края. Вследствие чего произойдет не только уменьшение численности трудоспособного населения, но и значительное снижение экономического потенциала, что повлечет за собой превращение монопрофильного поселения в «поселение пенсионеров» |
| Риски платежеспособности населения | Сокращение внешнего спроса на продукцию градообразующего предприятия, а следовательно, снижение заработной платы и высвобождение работников, что может привести к росту уровня безработицы; снижение налоговых поступлений; снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса; снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры. |
| Риски снижения качества жизни, человеческого капитала | Сокращение численности постоянного населения; преобладание числа умерших, над родившимися; увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы: |

снижение уровня среднемесячной заработной платы;

отсутствие	современных

культурно-досуговых	объектов,

благоустроенных парков культуры и отдыха.

| Таблица 1.21 Риски в отношении градообразующего предприятия ООО «Сретенский судостроительный завод» Вид риска Характеристика риска |  |
| --- | --- |
| Инфраструктурные риски | Неудовлетворительное техническое состояние объектов инфраструктуры (дороги, мосты, линии электропередач), которое сдерживает уровень диверсификации производства; недостаточно развитая система транспортных коммуникаций, приводящая к увеличению себестоимости продукции градообразующего предприятия. |
| Технологические риски | Уровень износа Основных средств: высокая энергоемкость производств; ужесточение технических требований в связи с экологическими и прочими нормами. |
| Кадровые риски | Отток квалифицированных специалистов; снижение уровня жизни работников вследствие проведения мероприятий по оптимизации расходов градообразующего предприятия, в том числе снижения заработной платы; старение кадров. |
| Потребительские риски | Снижение спроса на продукцию градообразующего предприятия; отток постоянных потребителей продукции к конкурентам из-за изменения потребительских предпочтений, несоблюдения сроков поставки, снижения качества продукции |
| Продуктовые риски | Снижение платежеспособного |

спроса основных продукции;

снижение продукции в направленных себестоимости;

недостаточный выпускаемой продукции:

потребителей

качества в ь туе каем ой результате мер, снижение

на

ассортимент

наличие слабой диверсификации производства не позволяет сохранить уровень продаже* за счет использования других рыночных сегментов.

Таблица 1 22.

Риски в отношении малого бизнеса монопрофильного городского

_поселения «Кокуйское»

Характеристика риска

Обострение конкурентной борьбы; нестабильная  работа

градообразующего предприятия приведет к ликвидации организаций местной промышленности и малого бизнеса, связанных с, деятелыюстыо предприятия.

Рост тарифов и налогов, ограничение мощностей инфраструктуры и, как  следствие, снижение рентабельности вплоть до убыточности.

Отток квалифицированных кадров; недостаточный объем знаний и идей у населения для собственного дела;

Вид риска

Рыночные риски

Инфраструктурные риски

Социальные риски

обострение	преступности,

Потребительские риски

объектом деятельности которой становятся организации местной промышленности и малого бизнеса.

Снижение платежеспособности населения.

Таблица 1.23

Риски в отношении инфраструктуры моиопрофильного городского

поселения «Кокуйское»

Характеристика риска

Высокий  износ  объектов инфраструктуры;

Вид риска

Инфраструктурные риски

| ■ _ | износ материально-технической базы учреждений жилищно- коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения; недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно- логистический комплекс) сдерживает развитие других отраслей экономики |
| --- | --- |
| Финансовые риски | Недостаток бюджетных средств на финансирование объектов инфраструктуры; рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры |
| Кадровые риски | Старение кадров; отток молодежи, квалифицированных специалистов |
| Социальные риски | Сокращение численности постоянного населения; увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы; снижение уровня заработной платы; увеличение количества граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; увеличение количества семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении; увеличение количества семей и детей группы риска; рост уровня подростковой преступности. |
| Таблица 1.24 1 иски в отношении бюджетной системы монопрофильного городского nnrt1 прнмн "Кокуйское^ |  |
| Вид риска | Характеристика писка |
| Риски волатильности собираемости налогов I | Прямая зависимость от финансового состояния градообразующего предприятия: при ухудшении финансово-экономического положения ООО «Сретенский судостроительный завод» и ухудшении |

его платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет;

снижение уровня заработной платы (уменьшатся поступления по налогу на 	 доходы физических лиц).

Для устранения критических рисков выявлены следующие возможности социально-экономического развития монопрофильного городского поселения «Кокуйское»:

развитие перспективных направлений хозяйственной деятельности, непрофильных деятельности градообразующего предприятия;

увеличение числа рабочих мест за счет появления новых организаций в сфере малого бизнеса;

наличие всех основных звеньев системы образования, позволяющих создать систему непрерывного образования, тем самым обеспечивая местные предприятия и организации необходимыми квалифицированными рабочими;

наличие свободных производственных мощностей у градообразующего предприятия;

возможность модернизации и реорганизации градообразующего предприятия;

обеспечение предоставления государственных услуг в полном объеме в области социальной защиты населения;

установление экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию;

включение в тарифы инвестиционной составляющей;

расширение объемов платных услуг населению.

Раздел 2. Выбор целей и разработка сценариев будущего

2.1. Постановка целей КИП монопрофильного городского поселения «Кокуйское»

При разработке КИП монопрофилы-юго городского поселения «Кокуйское» применен подход «от будущего к настоящему». Он ориентирован на постановку целей и выбор направлений и механизмов, которые в наибольшей степени обеспечивают достижение желаемого будущего.

Разработанная система стратегических целей и задач социально- экономического развития, критериев их достижения определяет образ желаемого будущего городского поселения «Кокуйское». Она учитывает, с одной стороны, существующие проблемы, определяемые особенностями, внутренними и внешними факторами развития поселения (т.е. является проблемно ориентированной для их преодоления), а с другой - обеспечивает ответ на долгосрочные вызовы, порождаемые как внешними, так и внутренними факторами.

Цель КИП - снижение социальной напряженности и поввннение уровня и качества жизни населения.

Основными задачами Комплексного плана развития городского поселения «Кокуйское» являются;

преодоление моноструктурности на основе модернизации существующего производства градообразующего предприятия;

повышение конкурентоспособности экономики поселка;

снижение социальной напряжённости на рынке труда;

развитие малого и среднего предпринимательства;

модернизация и развитие комплексной инфраструктуры городского поселения;

повышение эффективности муниципального управления.

Исходя из поставленных задач, в качестве важнейших направлений развития поселения определены:

создание благоприятных условий для развития малого .и среднего бизнеса;

организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса;

реорганизация градообразующего предприятия ООО «Сретенский судостроительный завод», и модернизация производственных мощностей;

обеспечение условий для профессионального обучения ' и переподготовки;

создание условий для мобильности населения,

развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры городского поселения «Кокуйское».

2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей КИП

При выработке видения будущего городского поселения «Кокуйское» и выборе целей дальнейшего развития были разработаны и проанализированы два основных сценария развития поселения: «Монопоселение и ресурсно- базированное развитие» и «Модернизация и устойчивое развитие». В качестве основных факторов, определяющих различия в содержании сценариев, выступали внешние и внутренние факторы.

Основные внешние факторы:

конъюнктура спроса и цен на продукцию градообразующего предприятия;

возможность получения финансовой поддержки с федерального и регионального уровня для преодоления монопрофильного характера экономики городского поселения «Кокуйское».

Основные внутренние факторы:

собственные возможности градообразующего предприятия ООО Сретенский судостроительный завод по модернизации и развитию

усилия местного сообщества по созданию модернизированной экономики муниципального образования, где наряду с судостроительной и обраоатывающеи отраслями будет активно развиваться  малый и средний бизнес.

Сценарий «Монопоселение и ресурсно-базированное развитие» предполагает следующее сочетание внешних и внутренних факторов-

Конъюктура спроса и цен на  продукцию градообразующего предприятия относительно стабильна в ближайшие 2-3 года и может изменяться в любую сторону в более отдаленной перспективе'

отсутствует возможность получения финансовой поддержки с федерального и регионального уровня для преодоления монопрофильного характера экономики городского поселения;

собственные возможности градообразующего предприятия ООО «Сретенскии судостроительный завод» по модернизации и развитию производства зависят от возможностей и политики собственников и национальной промышленной стратегии: возможны инвестиции из федерального оюджета в рамках целевых программ;

активная политика диверсификации экономики монопрофильного поселения не осуществляется.

Таким образом, сценарий «Монопоселение и ресурсно-базированное развитие» предполагает более или менее стабильное'функционирование градообразующего предприятия в ближайшие 2-3 года и сохранение неопределенности, связанной с малой предсказуемостью изменений

Существует определенная вероятность  получения новых видов продукции высокой стоимости, при условии успешной модернизации предприятия, однако, для этого необходим комплекс благоприятных факторов, в основном, внешнего характера.

С одной стороны, такое направление развития позволит в той или иной степени обеспечить выпуск, стратегически важной продукции и сохранить поселение как минимум до 2020 года.

С другой стороны, имеется ряд негативных последствий от реализации данного сценария. Во-первых, это сохранение зависимости экономики поселения от деятельности градообразующего предприятия и от конъюнктуры цен на производимую им продукцию. Во-вторых, развитие социальной инфраструктуры, реализация многих социальных 'программ практически полностью будет зависеть от уровня социальной ответственности завода. Бюджетная обеспеченность поселения будет формироваться в основном за счет доходов градообразующего предприятия на уровень который будет оказывать сильное влияние внешние факторы В- третьих, развитие человеческого потенциала городского поселения будет сдерживаться из-за ограниченного круга возможностей для профессионального и личностного развития, самореализации. По этой же причине возможно возрастание оттока наиболее квалифицированного и/или молодого населения, что может спровоцировать значительное ухудшение демографической ситуации. Реализация сценария «Моногород и ресурсно- базированное развитие» не позволит уйти от монопрофильности экономики городского поселения, риски ухудшения социальной обстановки достаточно высоки и зависят в основном от внешних факторов, влияние на которые региональных и муниципальных органов власти крайне ограничено.

Второй сценарий - «Модернизация и устойчивое развитие» предполагает следующее сочетание внешних и внутренних факторов:

конъюнктура спроса и цен на продукцию градообразующего предприятия относительно стабильна в ближайшие 2-3 года и может изменяться в любую сторону в более отдаленной перспективе;

финансовая поддержка с федерального и регионального уровня для преодоления монопрофильного характера экономики городского поселения «Кокуйское» получена в размере, необходимом для запуска процессов активной модернизации;

собственные возможности градообразующего предприятия ООО «Сретенский судостроительный завод» по реорганизации, модернизации и развитию производства зависят от возможностей и политики собственников, в случае перехода России к активной инновационной стратегии весьма вероятно получение инвестиций из федерального бюджета в рамках целевых программ;

осуществляется активная политика диверсификации, предпринимательская активность населения достаточно высока, благодаря финансовой и институционально-организационной поддержке федерального и регионального уровня, а также снижению бюрократических барьеров на всех уровнях власти.

Таким образом, сценарий «Модернизация и устойчивое развитие» предполагает переход к активной политике диверсификации экономики монопоселка Кокуй. Предполагается осуществление активной деятельности по формированию благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса, местной промышленности. Создаются современные сельскохозяйственные предприятия, обеспечивающие не только жителей городского поселения, но и осуществляющие внешнюю торговлю с другими населенными пунктами края.

Предполагается, что градообразующее предприятие ООО «Сретенский судостроительный завод» достаточно стабильно функционирует в ближайшие 2-3' года, ведется модернизация производства благодаря получению инвестиций из федерального бюджета в рамках целевых программ. Неопределенность, связанная с малой предсказуемостью изменений конъюнктуры спроса и цен на его продукцию, сохранится в течение остального срока действия Плана.

Бюджетная обеспеченность в возрастающей мере, зависит от новых сфер деятельности, и к 2020 году они дают более 9 % общих поступлений в бюджет. Развивается человеческий потенциал поселения, осуществляются программы подготовки и переподготовки кадров, расширяется круг возможностей для профессионального и личностного развития самореализации, трудовой мобильности. Снижается отток наиболее квалифицированного и молодого населения. Развитие человеческого потенциала, активизация деловой активности населения моногорода будут способствовать созданию стимулов к саморазвитию поселения ' в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Оба сценария имеют свои положительные и отрицательные моменты но исходя из долгосрочных перспектив развития поселения, и повышения его капитализации более надежным является второй сценарий - «Модернизация и устойчивое развитие».

При прочих равных условиях (приблизительно близких внешних факторах) социально-экономический эффект при реализации второго сценария значительно выше не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, а также за пределами планируемого периода

Раздел 3. Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода

З.1. Проекты по развитию монопоселения

3.1.1 Модернизация градообразующего предприятия

В соответствии с поставленными задачами и выбранным сценарием развития монопрофильного городского поселения «Кокуйское» в качестве основного направления реализации мероприятий " по повышению конкурентоспособности градообразующего предприятия выбрана реорганизация ООО «Сретенский судостроительный завод» путем выделения бизнес-направлений (бизнес-единиц) в соответствии с видами деятельности

ООО «Сретенский судостроительный завод» изначально является многопрофильным, что облегчает решение задачи реорганизации по видам деятельности, которые не связаны или слабо связаны между собой Вновь образо ванные предприятия будут оперативнее и мобильнее чем существующая в настоящее время структура, более ориентированными на свои специализированный рынок. Следует также изначально проектировать структуру управления и производства новых предприятий таким образом чтобы издержки предприятий, в том числе косвенные, были оптимальны для существующих условий и ниже, чем у материнской компании.

В результате реорганизации ООО «Сретенский судостроительный завод» планируется создание следующих бизнес-единиц:

бизнес-единицы «Судостроительная верфь»; бизнес-единицы «Машиностроение и металлообработка»: бизнес-единицы «Деревообработка и мебель»

Создание бизнес-единицы «Судостроительная верфь»

Судосборочную верфь со специализацией на строительстве малых судов, катеров и яхт планируется образовать на базе цехов верфи завода.

Судостроение является одной из технологически сложных отраслей экономики с длительным производственным циклом. Строительство даже относительно небольших судов требует от судовладельца, заказывающего судно, отвлечения значительных средств на продолжительное время (от года и более). Поэтому, несмотря на старение флота, судовладельцы решаются заказывать строительство нового судна только в крайних случаях, стремясь приобретать суда на вторичном рынке либо ремонтируя имеющиеся суда. В других странах, специализирующихся на судостроении, отлажена система льготного кредитования строительства судов (2-4% годовых на 8-10 лет) государством или под гарантии государства.

Номенклатура продукции будущей верфи ограничена технологическими возможностями производственных мощностей, которые предполагается использовать для организации верфи, и маловодностью р. Шилка и р. Верхнего Амура при коротком навигационном периоде. В связи с этим бизнес-единица может занять нишу «производство малотоннажных речных и морских судов и прочих плавсредств».

Перспективным направлением деятельности создаваемой верфи является строительство:

рыбопромысловых судов для прибрежного рыболовства; малых транспортных речных и морских судов;

катеров (в том числе с динамическими методами поддержания) и яхт; барж, плашкоутов, драг.

Общий объем капитальных вложений, необходимых для организации производственного процесса верфи, оценивается ориентировочно в 269,5 млн. рублей, в том числе собственные средства инвестора в виде имущественного комплекса составят 107,8 млн. рублей, привлеченные средства из бюджетов всех уровней - 161,7 млн, рублей.

Для достижения эффективности работы судостроительной верфи необходимо провести последовательную модернизацию производства с заменой основного технологического оборудования на современное, высокопроизводительное оборудование. Средства в сумме 161,7 млн. рублей планируется направить на:

модернизацию линии очистки и пассивирования металлопроката: приобретение универсальной линии для дробеструйной очистки металла различных типоразмеров и сортамента с автоматизированной камерой окраски и улучшенными экономическими, эргономическими и экологическими показателями по сравнению с существующей линии

(планируемые затраты на приобретение и установку -fjj млн. рублей);

модернизацию линии тепловой резки металла: приобретение

плазморежущей широкоформатной машины с ЧПУ с маркировочным

блоком и многосуппортной машины газокислородной резки с ЧПУ

(планируемые затраты на приобретение и установку - 12,9 млн. рублей):

^модернизацию участка прессрезки листового металлопроката:

приобретение прессножниц (гильотины) с шириной реза до 6 метров и

толщины резки до 20мм (планируемые затраты на приобретение и установку - 2,2 млн. рублей);

модернизацию участка гибки корпусных деталей: приобретение автоматизированных гибочного пресса и профилегибочного станка (планируемые затраты на приобретение и установку - 7,6 млн. рублей);

техническое перевооружение сварочного производства; внедрение сварочных автоматов при изготовлении узлов набора корпуса, плоских секций, полотнищ, переборок (планируемые затраты на приобретение и установку - 2,2 млн, рублей);

приобретение и внедрение лазерного измерительного устройства для

обеспечения разбивочных и подгоночных работ при стапельной сборке

корпусов судов (планируемые затраты на приобретение и установку - 0,55 млн. рублей):

приобретение и внедрение гидравлического инструмента для корпусосборочных работ (планируемые затраты на приобретение и установку -1,6 млн. рублей):

строительство окрасочной камеры для окраски блоков и секций корпусов судов (планируемые затраты - 16,2 млн. рублей);

приобретение и внедрение оборудования для имитационных испытаний судов: гидронагружателей винтов, нагрузочных устройств (планируемые затраты на приобретение - 3,2 млн. рублей);

приобретение (строительство) земснаряда (землесоса) для проведения дноуглубительных работ акватории предприятия и фарватера реки (планируемые затраты на приобретение - 22,0 млн. рублей);

проектирование и строительство баржи для транспортировки судов на сдаточную базу (планируемые затраты - 27 млн. рублей);

внедрение автоматизированной системы конструкторско- технологической подготовки производства (планируемые затраты на приобретение и установку - 2,2 млн, рублей.

Учитывая состояние основных производственных фондов, передаваемых верфи, необходимо выполнить ряд мероприятий по

приведению их в рабочее состояние и созданию условий для нормальной работы персонала верфи:

ремонт здания корпусного цеха: замена кровли, остекление фонарей, замена оконных блоков, восстановление систем отопления, водоснабжения

.

пожаротушения, вентиляции, электроснабжения, ремонт служебных и бытовых помещений (планируемые затраты - 28,4 млн. рублей);

ремонт здания эллинга №1: замена кровли и остекление фонаря, замена оконных блоков, ремонт систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, вентиляции, ремонт служебных и бытовых помещений (планируемые затраты - 13,0 млн. рублей);

восстановительный ремонт крана КПМ грузоподъемностью 15 тонн (планируемые затраты - 1,1 млн. рублей);

ремонт спускового устройства: спусковых дорожек, лебедок (планируемые затраты - 1,6 млн. рублей);

восстановление инфраструктуры пирса: подвод энергоносителей, ремонт крана (планируемые затраты - 0,55 млн. рублей);

проведение дноуглубительных работ акватории предприятия (планируемые затраты - 10,8 млн. рублей).

Указанные мероприятия по модернизации и техническому перевооружению верфи и ремонтно-восстановительным работам основных фондов предлагается поводить поэтапно, в соответствии с графиком и параллельно с работой верфи по строительству судов.

Этапы финансирования капитальных вложений

С этой целью все необходимые мероприятия по техническому перевооружению и модернизации верфи будут выполнены в три этапа:

| Таблица 3.1. Этап | Содержание работ | Сроки выполнении | Потребность в средствах |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонта о-восстановительные работы цехов, кранов, оборудования, спускового устройства и пирса в обеспечение запуска верфи в работу | первый год с даты учреждения верфи | 48,5-54 млн. рублей |
| II | Приобретение технологического оборудования по плану технического перевооружения и модернизации верфи | 6—18 месяцы с даты учреждения верфи | 48,5-54,0 млн.рублей |
| П1 | Строительство (приобретение) капиталоемких объектов верфи; окрасочной камеры, землесоса, баржи для транспортировки судов, модернизация спускового устройства | третий год с даты учреждения верфи | 64,7 млн. рублей |

В результате предложенных мероприятий на базе активов ООО «Сретенский судостроительный завод» будет создана судостроительная верфь со следующими характеристиками:

1. Специализация - строительство малых речных и морских судов, катеров, яхт и прочих плавсредств, ориентированное на рынок Дальнего Востока.

- Предприятие в полном объеме обеспечено основными фондами для организации основной деятельности с момента учреждения.

- Годовой оборот предприятия составит 300-400 млн рублей при постройке 4-5 малотоннажных судов и 10-15 катеров (яхт) в год

- Численность персонала предприятия 220-250 человек, в том числе 170 основных рабочих, трудоемкость годовой производственной программы 350 тыс. нормо-часов.

- Планируемая выработка на одного работающего 1 2-1 5 млн рублей в год, рентабельность - 10%.

- Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 45-50 млн рублей в год.

- Конкурентоспособность предприятия на рынке малотоннажного судостроения обеспечена:

минимизацией условно-постоянных расходов;

низкой удельной трудоемкостью основных производственных процессов;

специализацией на выпуске определенных типов судов:

внедрением современных технологий строительства судов и высокопроизводительного оборудования;

минимизацией рисков неисполнения обязательств по поставке судов по навигационным причинам.	*

- Принятыми мерами организационно-технического характера обеспечивается максимальный срок строительства любого судна, в том числе головного - не более 1 4 месяцев.

- Верфь способна строить суда, отвечающие всем современным требованиям.	г

10. Предприятие имеет резерв мощностей для увеличения объемов производства при благоприятной конъюнктуре в 2 раза.

11 . Окупаемость вложенных средств, в предприятие обеспечивается в течение 3 лет.

Создание бизнес-единицы «Машиностроение и металлообработка»

При реорганизации на базе заготовительных и механических цехов ООО «Сретенского судостроительного завода» предлагается создать завод судового машиностроения и металлоконструкций.

Практически все российские судостроительные заводы имели и имеют развитые машиностроительные дивизионы. Это объясняется тем что при строительстве судов используются изделия различных наименований и типоразмеров, которые невозможно приобрести на других предприятиях В рамках судостроительной отрасли существовала кооперация по поставкам нормализованных изделий МСЧ, каждый завод имел определенную специализацию по выпуску изделий на всю страну или регион. При разрушении судостроительной отрасли в целом и системы кооперации в частности, машиностроительные цеха судостроительных заводов остались без работы. К тому же, за долгие годы работы «на склад» были созданы огромные запасы комплектующих изделий судовой номенклатуры, которые до последнего времени питали и новое судостроение и судоремонт в стране. В настоящее время, проблема загрузки машиностроительных цехов судостроительных заводов по-прежнему актуальна и эти цеха становятся зачастую дополнительным обременением для верфи, увеличивая себестоимость конечной продукции. В качестве одного из возможных вариантов решения этой проблемы, предлагается рассмотреть вариант выделения машиностроительного направления судостроительного завода в самостоятельное предприятие - завод судового машиностроения и металлоконструкций.

Общий объем капитальных вложений, необходимых для организации производственного процесса завода судового машиностроения и металлоконструкций, оценивается ориентировочно в 258,4 млн. рублей в том числе собственные средства инвестора в виде имущественного комплекса - 129,2 млн. рублей, привлеченные денежные средства из всех уровней бюджета - 129,2 млн. рублей.

Для достижения эффективности работы завода необходимо провести последовательную модернизацию производства с заменой основного технологического оборудования на современное, высокопроизводительное оборудование по следующим направлениям:

приобретение и установка оборудования для очистки тонколистового проката производительностью 5 тонн в смену (планируемые затраты на приобретение и установку - 4,3 млн. рублей);

приобретение автоматизированной линии раскроя и обработки профильного металлопроката производительностью 5000 тонн в год (планируемые затраты на приобретение и установку - 16,2 млн. рублей);

модернизация линии тепловой резки металла: приобретение и внедрение плазморежущей машины ЧПУ с маркировочным блоком и многосуппортной машины газокислородной резки с ЧПУ (планируемые затраты на приобретение и установку - 1 0,8 млн. рублей);

модернизация участка прессрезки листового металлопроката: приобретение прессножниц (гильотины) с шириной реза до 6 м и толщины

резки до 20 мм (планируемые затраты на приобретение и установку) - 2,2 млн. рублей;

модернизация участка горячего цинкования с обеспечением цинкования изделий длиной до 12 м (планируемые затраты - 6 4 млн рублей);

техническое перевооружение сварочного производства - внедрение сварочных автоматов при изготовлении узлов металлоконструкций (планируемые затраты на приобретение и установку - 2,2 млн. рублей);

приобретение и внедрение лазерного измерительного устройства для обеспечения разбивочных и подгоночных работ сборки металлоконструкций (планируемые затраты на приобретение - 0,55 млн. рублей);

приобретение и внедрение гидравлического инструмента для

сборочных работ (планируемые затраты на приобретение и установку - 1 65 млн. рублей);	*

техническое перевооружение окрасочного производства: строительство окрасочной камеры для окраски металлоконструкций и изделий приобретение оборудования для порошковой технологии окраски (планируемые затраты - 8,4 млн. рублей);

модернизация литейного участка: приобретение оборудования для точного литья по выплавляемым моделям и литья под давлением (планируемые затраты на приобретение - 5,3 млн. рублей);

техническое перевооружение станочного участка: приобретение и внедрение станков с ЧПУ на замену универсальных токарных и фрезерных станков, приобретение обрабатывающих центров с ЧПУ на замену станков расточной группы (планируемые затрата - 32,3 млн. рублей);

внедрение автоматизированной системы ' конструкторско- технологической подготовки производства (планируемые затраты на приобретение и установку - 2,2 млн. рублей).

Учитывая состояние основных производственных фондов передаваемых заводу, необходимо выполнение ряда мероприятий по приведению фондов в рабочее состояние и созданию условий для нормальной работы персонала завода:

ремонт здания заготовительного цеха: замена кровли, замена оконных блоков, ремонт систем отопления, водоснабжения, пожаротушения вентиляции, электроснабжения, служебных и бытовых помещений (планируемые затраты - 8,4 млн. рублей);

ремонт здания механического цеха: замена кровли, замена оконных блоков, ремонт систем отопления, водоснабжения, пожаротушения вентиляции, служебных и бытовых помещений (планируемые затраты - 6,5 млн. рублей);

ремонт здания инструментального цеха; замена кровли, замена оконных блоков, ремонт систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, вентиляции (планируемые затраты - 3,2 млн. рублей);

ремонт зданий литейного и кузнечного участков: замена кровли, замена оконных блоков, ремонт систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, вентиляции, ремонт служебных и бытовых помещений (планируемые затраты - 4,2 млн. рублей);

восстановительный ремонт трубопроводного и гальванического участков: замена оконных блоков, ремонт систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, вентиляции, электроснабжения, станции нейтрализации служебных и бытовых помещений (планируемые затраты - 8,4 млн. рублей); '

восстановительный ремонт инженерных коммуникаций " завода: теплотрасс, кабельных линий, канализации (планируемые затраты - 6 0 млн рублей).

Указанные мероприятия по модернизации и техническому перевооружению завода, ремонту и восстановлению основных фондов предлагается поводить поэтапно в соответствии с графиком и параллельно с работои завода по освоению и выпуску продукции.

Все необходимые мероприятия по техническому перевооружению и модернизации завода предлагается выполнить в три этапа.

Таблица 3.2.

| Этапы финансирования капитальных вложений Этап | Содержание работ | Сроки выполнения | Потребность в средствах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-восстановительные работы цехов, кранов, оборудования, обеспечение запуска завода в работу | первый год с даты учреждения завода | 37,7мл н. рублей |
| II | Приобретение технологического оборудования по плану технического перевооружения и модернизации завода, создание специализированного участка изготовления металлоконструкций | 6-18 месяц с даты учреждения завода | 53,9 млн. рублей |
| III | Строительство капиталоемких объектов завода: окрасочной камеры, участка горячего цинкования, приобретение ОЦ | третий год с даты учреждения завода | 37,7 млн. рублей |

В результате предложенных мероприятий на базе активов ООО «Сретенский судостроительный завод» будет создан завод судового машиностроения и металлоконструкций со следующими характеристиками'

- Специализация предприятия - производство изделий судовой номенклатуры, изготовлении металлоконструкций. горно-шахтного оборудования, ориентированное на рынок Сибири и Дальнего Востока

- Предприятие в полном объеме обеспечено основными фондами для организации основной деятельности с момента учреждения

- Годовой оборот предприятия 500,0-600,0 млн. рублей при выходе на выпуск 5000 тонн металлоконструкций и 100 звеньев ПМП в год.

- Численность персонала предприятия составит 320-400 человек в том числе основных рабочих - 250 человек, трудоемкость годовой производственной программы 500,0 тыс, нормо-часов.

й Щ Планируемая выработка на одного работающего 1,2-14 млн руолей в год, плановая рентабельность - 10%.

  - Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 60 0-70 0 млн. рублей в год.

  - Конкурентоспособность предприятия на рынке металлоконструкций и изделий МСЧ обеспечена:

минимизацией условно-постоянных расходов;

низкой удельной трудоемкостью основных производственных процессов

специализацией на выпуске определенных типов изделий;

внедрением в производственный процесс современных'технологий и высокопроизводительного оборудования.

Принятыми мерами организационно-технического характера обеспечивается максимальный срок исполнения заказов - не более 3 месяцев.

9. Предприятие имеет резерв мощностей для увеличения объемов производства при благоприятной конъюнктуре минимум в 1.5 раза

10 Окупаемость вложенных средств в предприятие обеспечивается в течение 3 лет.

Создание бизнес-единицы «Деревообработка и мебель»

При реорганизации ГРОП ООО «ССЗ» предлагается образовать на оазе цехов деревообработки мебельно-деревообрабатывающую фабрику Наличие деревообрабатывающего производства - это характерный признак люоого судостроительного предприятия. Связано это с необходимостью выполнения на судах работ по обстройке и меблированию помещений которые ранее производились преимущественно лесоматериалами С внедрением новых технологий, потребность в обстроенных работах на судах снижалась и созданные мощности заводов по деревообработке были задействованы на выпуск товаров народного потребления, в основном мебели. Так появились встроенные в заводы мебельные фабрики, которые не уступали по производственным возможностям специализированным предприятиям. В частности, Сретенский судостроительный завод имел к 1990 году мощности по выпуску мебели в объеме 5.5 млн рублей в действующих ценах или 300 млн руб в текущих ценах. С развитием рыночных отношений, завод, имея громоздкую плохо управляемую и неэффективную структуру, не сумел перестроить мебельное производство и потерял рынок сбыта своей продукции. Производство, созданное для серииного выпуска 2-3 предметов мебели, оказалось негибким и не готовым оперативно реагировать на спрос, было высокозатратным и нерентабельным Устаревшие технологии деревообработки уже не обеспечивают необходимого качества изделий, а средств на техническое перевооружение производства предприятие не имеет. Это обусловило предложение о создании на базе деревообрабатывающих мощностей «ССЗ»

специализированного предприятия деревообрабатывающей фабрики

Обоснование создания предприятия указанной специализации

Во время кризиса, рынок мебели и столярных строительных изделии «рухнул» почти на 40 %, хотя до кризиса уверенно рос на 20-25% в год. Это порождает сомнения в целесообразности делать ставку на организацию производства, заведомо обреченного на проблемы сбыта своей

продукции. Однако, в сложившейся ситуации есть и .положительные моменты . Во-первых, столь чувствительное падение рынка наверняка приведет к существенному сокращению числа его участников за счет неизбежных банкротств, сворачивания деятельности на отдаленных рынках (характерно для нашего региона, где присутствует много производителей из европейской части страны) . Во-вторых, за падением неизбежно следует подъем и этот подъем уже начался . Спрос на столярные изделия и мебель следуют за рынком жилищного строительства, который под контролем и давлением государства будет восстановлен в ближайшие годы. Поэтому для создания предприятий, ориентированных на строительный рынок и связанный с ним рынок мебели, сейчас весьма благоприятное время С другой стороны, имеют место практически идеальные материальные условия для организации предприятия, а именно действующее производство обеспеченное производственными помещениями, оборудованием; инженерной инфраструктурой, персоналом. Площадь производственных помещении - 7500 кв.метров, из них 2000 кв.метров - цех лесопиления, 5OOO кв.м - блок цехов деревообработки, около 80-ти единиц деревообрабатывающего оборудования.

Цеха расположены компактно и образуют технологически связанный комплекс, с наличием всех видов инженерного обеспечения. Предприятие расположено в лесной зоне: расчетная лесосека в Сретенском районе составляет ок. 1 млн. куб.метров, осваивается менее, чем на 10 % В связи с введением запретительных пошлин на вывоз круглого леса и отсутствием лесоперерабатывающих мощностей в районе, предложение лесосьрья па внутренний рынок будет увеличиваться, что обеспечит предприятию стабильное обеспечение сырьем . Создание лесоперерабатывающего предприятия полностью соответствует государственным интересам и укладывается в концепцию углубленной переработки леса в России

Очевидно, что создание эффективного деревообрабатывающего предприятия возможно на основе применения прогрессивных современных технологии и процессов, поэтому имеющиеся мощности могут служить только базой для нового производства. Для обеспечения эффективности и конкурентоспособности создаваемого предприятия должны быть выполнены следующие требования :

- производственные процессы должны обеспечивать полную переработку исходного сырья в продукцию, без образования отходов

- конечным продуктом фабрики должны быть потребительские товары с высокой степенью добавленной стоимости

- продукция и производство фабрики должны соответствовать современным экологическим требованиям	и требованиям энергоэффективности

| экономические показатели фабрики : удельная трудоемкость и выработка на одного работающего, должны соответствовать уровню лучших в отрасли специализированных предприятий.

При обеспечении указанных требований, создание мебельно- деревообрабатывающей фабрики будет оправдано .

Продукция, потребители, рынки сбыта

Продуктовый ряд мебельно-перерабатывающей фабрики, в

соответствие с выбранной концепцией предприятия, должен содержать

изделия с высокой долей добавленной стоимости, предназначенные для

конечных потребителей- физических лиц. Такой подход резко расширяет

возможности сбыта продукции и дает преимущество перед традиционными

деревообрабатывающими предприятиями, чья деятельность ограничивается,

как правило, выпуском полуфабрикатов : погонажных изделий, клееного

бруса и мебельного щита. Для небольших предприятий, к числу которых

будет относиться и создаваемая МДФ, нет другого способа соревноваться с

мощными, специализированными, поточными деревообрабатывающими

комбинатами с переработкой 100 и более тысяч кубометров леса в год

Поэтому, предлагается следующая схема производства и выпуска продукции МДФ :

  - Производственные мощности создаются под перёработку 12 тысяч кубометров круглого леса и 5 тыс кубометров пиломатериала в год при работе оборудования в одну смену

  - Из пиломатериала высших сортов изготавливается клееный брус и мебельный щит

  - Из пиломатериала низших сортов и отходов изготавливается фанерованный натуральным шпоном столярный щит

  - Клееный брус используется для изготовления окопных блоков со стеклопакетами и дверных блоков

  - Мебельный и фанерованный столярный щит используется для изготовления корпусной мебели (офисная, кухонная, для жилых комнат итд).

  - Часть изготовленного бруса, столярного и мебельного щита, а также погонажные изделия из древесины реализуются на сторону

  - Древесные отходы лесопиления и деревообработки перерабатываются в опилки и стружку и полностью утилизируются в изготовлении СМЛ

Таким образом, реализуется задача полной переработки исходного сырья в высокотехнологичные, современные продукты, имеющие широкий рынок сбыта. Имеющиеся производственные мощности при этом будут равномерно и стабильно загружены, что обеспечит положительный экономический эффект деятельности МДФ. Производство мебели будет ориентировано на применение экологичных материалов собственного изготовления, практически без применения ламинированной ДСП . Это дает дополнительное преимущество предприятию, так как предложение на рынке мебели из натуральных материалов практически отсутствует. Оконные блоки со стекло пакетами по евростандарту («евроокна») имеют в регионе хорошую перспективу сбыта. Процесс массовой замены окон на пластиковые, имевший место в последние годы, будет в ближайшее время развернут в пользу применения деревянных окон - это очевидно уже сейчас. Наиболее перспективным продуктом является стекло-магниевый лист(СМЛ) . Это строительный материал на основе магнезитового порошка, имеющий лучшие по сравнению с аналогами (ГВЛ и ГКЛ) характеристики, более дешев, экологически безопасный, применяется для отделки стен, перегородок, потолков жилых и общественных зданий. На рынок поступает из Китая, в России производства нет. Благодаря своим свойствам, при появлении достаточного предложения, СМЛ должен быстро вытеснить ГВЛ и ГКЛ с рынка строительных отделочных материалов.

Предполагаемый рынок сбыта продукции МДФ преимущественно региональный : Забайкальский край и соседние регионы, при этом рынок мебели из натуральных материалов предстоит'Создать, так как его сейчас нет, при перенасыщенности предложения мебели из ЛДСП. В качестве эффективной меры продвижения продуктов МДФ на рынок, необходимо планировать создание в Чите и крупных городах соседних регионов магазинов по продаже мебели и других изделий фабрики.

Основные потребители столярных изделий(оконные и дверные блоки и погонаж) и СМЛ - строительные организации, мебели - розничная сеть . Существует значительный сегмент мебельного рынка, который необходимо учитывать - заказы бюджетных учреждений и другие корпоративные заказы. Оживления рынка по всей номенклатуре предполагаемого производства следует ожидать с преодолением последствий экономического кризиса в стране. Это тем более актуальным становится сейчас, когда принята «Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» с ее конечной целью - обеспечение формирования устойчивой экономики и комфортной среды для жизни граждан на Востоке России. Развитие экономики региона, в том числе строительства, гарантирует устойчивый рынок для МДФ в ближайшей перспективе .

Для обоснования возможности работы фабрики, в том числе и экономически оправданной работы, целесообразно сделать выбор ограниченного числа объектов производства и сформировать условную годовую программу производства . Это позволит сделать прогноз по устойчивости работы фабрики и окупаемости затрат.

Исходя из необходимости полного использования мощностей фабрики, наиболее сбалансированным представляется следующий годовой план производства :

Переработка леса круглого - 12 тыс. куб.м

Производство клееного бруса, мебельного щита - 2,5 тыс.куб.м

Производство фанерованного столярного щита - 125000 кв м

Производство мебели из фанерованного столярного щита - 105 млн.руб

Производство оконных блоков со стеклопакетами - 1 0000 кв метров

Производство СМЛ - 500000 кв.м.

Организационно-правовая форма, имущество, структура предприятия	1

В качестве организационно-правовой формы на начальном этапе создания мебельно-деревообрабатывающей фабрики предлагается использовать форму общества с ограниченной ответственностью(ООО) Эта форма организации предприятия удобна именно для начального периода когда треоуется скорость и оперативность в принятии решений по формированию уставного капитала и стартовым вложениям средств в ооеспечение работы нового предприятия . В дальнейшем, при выходе предприятия на устойчивую работу, целесообразно будет трансформировать его в открытое акционерное общество путем дополнительной эмиссии и привлечения инвестиций.

Уставной капитал вновь учреждаемого общества предлагается установить в сумме 150 млн.руб. Определение уставного капитала произведено на основании расчета необходимых для организации работы завода средств ( смотри раздел 5.3.5)

ГРОП ООО «ССЗ» вносит в уставной капитал учреждаемого предприятия следующее имущество :

- производственные здания и сооружения ( мебельный участок деревообрабатывающий столярный цех, участок изготовления деталей изоляции, деревообрабатывающий станочный участок, участок лесопиления склад, лесосушилка, склад готовой продукции, цех ЖБИ корпус 3 корпусного цеха ) стоимостью 60 млн.руб(оценка)

- оборудование (станки деревообрабатывающие, пресса, лесопильная рама, краны система аспирации цехов, прочее технологическое ооорудование), стоимостью 15 млн .руб (оценка)

- незавершенное производство, стоимостью 0 млн.руб

- материалы и комплектующие на складе, стоимостью 0 млн.руб

- нематериальные активы в виде конструкторско-технологической документации, стоимостью 0 млн.руб(оцепка)

Всего имущество на сумму 75 млн. .рублей или 50 % от уставного капитала.	J

Инвесторы (частные, банк, государство) оплачивают участие в ооществе денежным взносом . Денежная часть оплаченного УК используется предприятием на модернизацию фабрики, приобретение проектов и организацию производства.

В целях обеспечений большей прозрачности, чисто технически процедуру учреждения нового предприятия следует разбить на этапы :

Производство фанерованного столярного щита - 125000 кв м

Производство мебели из фанерованного столярного щита - 105 млн.руб

Производство оконных блоков со стеклопакетами - 10000 кв метров

Производство СМЛ - 500000 кв.м.

Организационно-правовая форма, имущество, структура предприятия

В качестве организационно-правовой формы на начальном этапе создания мебельно-деревообрабатываюшей фабрики предлагается использовать форму общества с ограниченной ответственностыо(ООО) Эта форма организации предприятия удобна именно для начального периода когда треоуется скорость и оперативность в принятии решений по формированию уставного капитала и стартовым вложениям средств в ооеспечение работы нового предприятия . В дальнейшем, при выходе предприятия на устойчивую работу, целесообразно будет трансформировать его в открытое акционерное общество путем дополнительной эмиссии и привлечения инвестиций.

Уставной капитал вновь учреждаемого общества предлагается установить в сумме 150 млн.руб. Определение уставного капитала произведено на основании расчета необходимых для организации работы завода средств ( смотри раздел 5.3.5)

ГРОП ООО «ССЗ» вносит в уставной капитал учреждаемого предприятия следующее имущество :

- производственные здания и сооружения ( мебельный участок деревообраоатывающий столярный цех, участок изготовления деталей изоляции, деревообрабатывающий станочный участок, участок лесопиления склад, лесосушилка, склад готовой продукции, цех ЖБИ корпус 3 корпусного цеха ) стоимостью 60 млн.руб(оценка)

- оборудование (станки деревообрабатывающие, пресса, лесопильная рама, краны система аспирации цехов, прочее технологическое ооорудование), стоимостью 15 млн .руб (оценка)

- незавершенное производство, стоимостью 0 млн.руб

- материалы и комплектующие на складе, стоимостью 0 млн.руб

- нематериальные активы в виде конструкторско-технологической документации, стоимостью 0 млн.руб(оценка)

Всего имущество на сумму 75 млн. .рублей или 50 % от уставного капитала.

_ Инвесторы (частные, банк, государство) оплачивают участие в ооществе денежным взносом . Денежная часть оплаченного УК используется предприятием на модернизацию фабрики, приобретение проектов и организацию производства.

В целях обеспечений большей прозрачности, чисто технически процедуру учреждения нового предприятия следует разбить на этапы :

  - ООО «ССЗ» учреждает предприятие ООО «Мебельно- деревообрабатывающая фабрика»(назвапие условное) с уставным капиталом 75 млн.руб и оплатой УК имуществом, указанным выше.

  - Учредитель определяет необходимую для организации работы предприятия сумму средств, принимает решение об увеличении уставного капитала на указанную сумму и предлагает оферту потенциальным инвесторам о приобретении доли в УК предприятия .

  - Если суммы средств, полученных в оплату уставного капитала будет недостаточно для обеспечения деятельности предприятия, недостаток средств покрывается кредитованием, под залог основных и оборотных фондов предприятия.

Предложенная схема организации нового предприятия имеет еще одно преимущество : срок ее реализации минимален и при благоприятных условиях не превысит 3-х месяцев.

Технологическая и организационная схема производства

При выборе организационной и технологической схем производства, следует руководствоваться прежде всего необходимостью достижения показателей работы, которые обеспечат предприятию достаточный уровень эффективности и конкурентоспособности. Исходя из этих соображений, предлагается при создании мебельно- деревообрабатывающей фабрики на базе мощностей «ССЗ» принять следующую организационно-технологическую схему производства:

- создается бесцеховая структура управления и организации фабрики

- исходное сырье для фабрики - круглый лес хвойных пород, заготавливается специализированным участком лесозаготовки, частично - приобретается у лесозаготовительных предприятий Сретенского и соседних районов. Для приема и хранения леса организуется механизированный склад

первичная переработка круглого леса организуется на модернизированном участке лесопиления производительностью 25 куб.метров пиломатериала в смену . Для хранения пиломатериалов организуется механизированный склад промежуточного хранения.

сушка пиломатериала производится в реконструированных паровых сушилках объемом 120 куб.метров .

на станочном участке организуются автоматизированная линия раскроя и сращивания заготовок для клееных бруса и щита и линия обработки (профилирования ) бруса и щита

в северном пролете мебельного цеха организуется участок прессования бруса, мебельного щита и фанерования деталей мебели и участок сборки оконных и дверных блоков

в среднем пролете мебельного цеха организуется участок изготовления корпусной мебели из фанерованного щита

в южном пролете мебельного цеха организуется участок по производству строительных материалов на основе СМЛ и линия но изготовлению стеклопакетов

- обеспечение фабрики теплом и технологическим паром для сушилок и прессов осуществляется от автономной котельной мощностью 2 Гкал.час, снабжение сжатым воздухом ~ от автономной компрессорной станции производительностью куб.м\час

При таком варианте организационно-технологической схемы предприятия достигается почти 100% переработка исходного сырья в продукцию с высокой долей добавленной стоимости при минимальных издержках производства.

В целях достижения главной цели - снижение трудоемкости при высоком качестве продукции, необходимо внедрение в производственный процесс прогрессивных технологий и применения современного высокопроизводительного оборудования:

  - Внедрение информационных технологий подготовки и организации производства на всех этапах производства

  - Механизация складов приема и хранения лесоматериалов, механизация процессов	перемещения пиломатериалов между производственными участками .

  - Модернизация участка лесопиления: линия лесопиления, многопильный станок, кромкообрезные станки, переработка отходов

  - Внедрение технологии управляемой сушки древесины, в том числе лиственницы

  - Автоматизация процессов сращивания заготовок и склеивания бруса и щита

  - Внедрение технология производства фанерованного столярного

щита

  - Применение современных профилирующих станков в производстве окон и дверей

  - Применение раскройных и присадочных станков с ЧПУ для изготовления деталей мебели

  - Внедрение эффективных технологий нанесения покрытий Освоение технологии производства экологичных строительных

материалов на основе магнезита

Реализация указанных мероприятий, внедрение современных технологий, совместно с обязательным переобучением и переподготовкой персонала фабрики, должны обеспечить требуемые показатели эффективности производства и уровень конкурентоспособности предприятия..

Техническое перевооружение и модернизация производства

Для достижения установленных проектом показателей эффективности работы МДФ, необходимо провести последовательную модернизацию производства с заменой основного технологического оборудования на

современное, высокопроизводительное оборудование по следующим направлениям :

Приобретение и установка кранов на складах хранения лесоматериалов приобретение погрузочной и лесовозной техники Планируемые затраты - 5 млн.руб

Приобретение и установка линии лесопиления в составе пилорамы многопильного станка, кромкообрезного станка и рубительной машины' производительностью 25 куб.метров пиломатериала в смену планируемые затраты на приобретение и установку - 10 млн руб Приобретение, монтаж оборудования для сушильных камер Планируемые затраты на приобретение и установку - 3 млн руб Приобретение и установка автоматизированной линии сращивания заготовок и склеивания оруса и щита(линия оптимизации, шипорезные станки линия сращивания, пресса для склеивания)

Планируемые затраты на приобретение и установку - 12 млн р J Приобретение и установка линии профилирования бруса Планируемые затраты на приобретение и установку - 1 5 млн руб

Приобретение присадочного и раскройного станков с ЧПУ для изготовления мебельных деталей Планируемые затраты - 6 млн. руб

Обновление парка универсальных деревообрабатывающих станков станочного участка (фрезерные, 4-х сторонние, шлифовальные ) Планируемые затраты - 2 млн. руб

Приобретение и установка автоматизированной линии изготовления стекло- магниевого листа

Планируемые затраты на приобретение и установку - 8 млн руб Приобретение и монтаж линии по производству стеклопакетов Планируемые затраты - 3 млн.руб

Приобретение и монтаж автономной котельной и компрессорной станции Планируемые затраты на приобретение и установку - 5 млн руб

Приобретение окрасочного обрудования Для' перевооружения участка окраски

Планируемые затраты - 2 млн.

Внедрение автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства

Планируемые затраты на приобретение и установку - 2 млн. руб

Учитывая состояние основных производственных фондов

передаваемых МДФ, необходимо выполнить ряд мероприятий по

приведению их в рабочее состояние и созданию условий для нормальной работы персонала фабрики ;

1 Ремонт здания мебельного цеха (блока цехов) : замена кровли ремонт стен, замена оконных блоков, ремонт систем отопления' водоснабжения, пожаротушения, вентиляции, электроснабжения, ремонт служебных и бытовых помещений .

Планируемые затраты - 8 млн. руб

- Капитальный ремонт лесосушилок

Планируемые затраты - 3 млн. руб

    - Ремонт кабельной линии электроснабжения

Планируемые затраты - i млн.. руб

    - Ремонт и подготовка помещения для котельной и компрессорной станции

Планируемые затраты -3 млн.. руб

Указанные мероприятия по модернизации и техническому перевооружению фабрики и ремонтно-восстановительным работам основных фондов предлагается поводить поэтапно, в соответствии с графиком и параллельно с работой фабрики по освоению и выпуску продукции

Потребность в финансовых средствах, распределение средств, сроки освоения и окупаемости

Общий объем капитальных вложений, необходимых для организации производственного процесса мебельно-деревообрабатывающей фабрики оценивается ориентировочно в 75 млн.рублей. Возможные источники финансирования капвложений : 1) уставной капитал вновь образованного предприятия 2) банковский кредит под залог основных и оборотных активов 3) компромиссный вариант : УК и банковский кредит

В рамках данного проекта предлагается принять первый вариант финансирования капитальных вложений в организацию новой фабрики .

Все необходимые мероприятия по техническому перевооружению и модернизации фабрики предлагается выполнить в два этапа :

| Этап | Содержание работ | Сроки выполнения | Потребност ь в средствах | Источник финансиро в. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | Ремонтно-восстановительные работы цехов, механизация складов, модернизация участков лесопиления и сушки, строительство котельной и компрессорной станции | Шесть месяцев с даты учреждения фабрики | 35 млн.руб | Уставной Капитал |
| Второй | Приобретение и установка технологического оборудования по плану тех.перевооружения и | С 3-го по 12- тый месяц с даты учреждения | 40 млн.руб | Уставной Капитал |

Таблица Этапы финансирования капитальных вложений

|  | модернизации фабрики | фабрики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Следует отметить то, что уже в первый год работы, параллельно с ремонтными и модернизационными работами, фабрика будет работать и выпускать продукцию по всем направлениям деятельности. Это обстоятельство необходимо учитывать и при финансовом планировании, предусматривая необходимый объем вложений в оборотные фонды предприятия в первый год работы фабрики .

Для определения сроков и возможности окупаемости проекта мебельно-деревообрабатывающей фабрики, предлагается рассмотреть прогноз работы фабрики на 3-тий год деятельности, с учетом предложенной структуры производственной программы (раздел 5.3.2) и экономических показателей объектов производства.

| № | Объект производства | Единица измер. | Количество | Трудоемкость годовая, тыс.н\час | Затраты на произв. млн.руб | Объем Продаж Млн .руб | Прибыль Млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуфабрикаты: клееные брус,щит, погонаж | Куб.м | 5000 1500 | 110 | 15 | 22 | 2,5 |
|  | Оконные и дверные блоки | Кв.м | 10000 | 120 | 52 | 70 | 7,7 |
| 3 | Мебель | Млн.руб | 105 | 150 | 77 | 105 | 11,6 |
| 4 | СМЛ | Кв.м | 500000 | 20 | 30 | 43 | 4.75 |
|  | ИТОГО |  |  | 400 | 174 | 240 | 26,6 |

Предложенный план производства учитывает следующие допущения:

1. Качество исходного сырья позволяет выработать 2500 куб.м высокосортного клееного бруса и мебельного щита из которых I ООО куб. метров используется в изготовлении окон, а 1500 кубометров реализуется в виде полуфабриката на сторону

      - Отходов лесопиления и отходов производства клееного бруса(щита) достаточно для изготовления 2000 кубометров столярного клееного щита, который направляется на изготовление деталей мебели

      - Расчет показателей плана произведен исходя из показателей условного изделия :

- клееного бруса сечением 0.1x0.1x1 м -двустворчатого оконного блока размером 1х1м

- двухдверного шкафа размером 0.5x1x2 м

  - Трудоемкость изготовления полуфабрикатов собственного производства учтена при их изготовлении

Одним из основных показателей деятельности предприятия, напрямую влияющих на себестоимость продукции и конкурентоспособность, является уровень косвенных расходов (накладных, условно-постоянных). Косвенные расходы определяются в процентах к заработной плате основных производственных рабочих. При создании нового предприятия, необходимо рассчитать и жестко ограничить уровенв косвенных расходов той величиной которая позволит формировать цены на продукцию предприятия не выше цен спроса. Принимая в расчет исходные данные условной годовой производственной программы новой фабрики, такие как трудоемкость материалоемкость, рыночная цена продукции,' получается, что уровень косвенных расходов не должен превышать ПО % заработной "платы основных производственных рабочих с тем, чтобы были обеспечены приемлемые экономические показатели работы фабрики.

| № пп | Наименование статей затрат | Сумма, млн.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прямые(переменные ) затраты, всего | 137,5 |
|  | в том числе: |  |
|  | Сырье, мате риал вт, ком илектующие | 90 |
|  | Оплата услуг контрагентов | 0 |
|  | Заработная плата основных рабочих | 36 |
|  | Отчисления в страховые фонды | 11,5 |
| 2 | Косвенные (условно-постоянные) затраты, всего | 39 |
|  | в том числе: |  |
|  | материалы | 5 |
|  | эн ер го носители (тепло, эл. энергия, в од а) | 15 |
|  | Заработная плата управл.и вспомот. персонала | 12 |
|  | Отчисления в страховые фонды | 4 |

|  | Оплата услуг транспорта, связи итд | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Себестоимость годовой производств, программы | 176,5 |
| 4. | Прибыль | 26,6 |
| 5. | Налог на добавленную стоимость | 37 |
| 6 | Всего | 240 |

Трудоемкость	годовой программы - 400 тысяч нормочасов

- Стоимость нормочаса 80 рублей

    - Отчисления на страхование 32 %(с 2011 года)

    - Численность основных рабочих - 200 человек

    - Численность всего-250 человек

Ожидаемые результаты

В результате предложенных мероприятий на базе активов Сретенского судостроительного завода будет создана мебельно-деревообрабатывающая фабрика со следующими характеристиками :

      - Уставной капитал предприятия - 150 млн.рублей, в том числе оплата внесением имущества - 75 млн, оплата денежными средствами - 75 млн.

      - Предприятие специализировано на производстве столярных изделий

(оконные и дверные блоки,погонаж), корпусной мебели и стройматериалов (СМЛ)

      - Предприятие в полном объеме обеспечено основными фондами для организации основной деятельности с момента учреждения

      - Годовой оборот предприятия 220-250 млн. рублей при выходе на проектную мощность переработки 12 тыс куб.метров

Численность персонала предприятия 250 человек, в том числе 200 основных рабочих, трудоемкость годовой производственной программы 400 тыс.пормочасов.

6 Планируемая выработка на одного работающего 0.9-1.1 млн рублей в год рентабельность - 15%

        - Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 30-35 млн.рублей в год

        - Конкурентоспособность предприятия на рынке столярных изделий и мебели обеспечена:

- минимизацией условно-постоянных расходов

- низкой удельной трудоемкостью и энергоемкостью основных производственных

процессов

- специализацией на выпуске определенных типов изделий

- внедрением в производственный процесс современных технологий и

высокопроизводительного оборудован ия

- безотходной технологией переработки исходного сырья

  - .Предприятие имеет резерв мощностей для увеличения объемов производства при благоприятной конъюнктуре в 1,5 раза.

  - . Окупаемость вложенных средств в предприятие обеспечивается в течение 3 лет

Таким образом, можно констатировать, что заявленные цели и задачи, при организации на базе активов ССЗ мебельно-деревообрабатывающей фабрики будут выполнены.

Реконструкция и модернизация энергетического хозяйства градообразующего предприятия

Одним из направлений деятельности ООО «Сретенский судостроительный завод» производство энергоресурсов не только для собственных нужд, но и для снабжения энергоресурсами населенного пункта. После передачи в муниципальную собственность жилых домов, детских садов и других объектов инфраструктуры на балансе градообразующего предприятия остались: котельная, водозаборы питьевой и технической воды, очистные сооружения.

Электросетевое хозяйство, несвязанное с обеспечением электроэнергией объектов завода, продано «МРСК Сибири - Читаэнерго». Объекты энергообеспечения завода переданы в аренду предприятиям, оказывающим коммунальные услуги населению и организациям поселения. Предприятия, арендующие объекты, имеют устойчивое финансовое состояние, но средствами для инвестирования мероприятий по модернизации и реконструкции энергообъектов не располагают. При этом сроки эксплуатации и износ объектов значительны, что приводит к увеличению эксплуатационных затрат при низкой эффективности. Практически по всем направлениям производства энергоресурсов и услуг отсутствуют резервы мощностей, аварийные и альтернативные источники, что повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с дефицитом энергоресурсов реализация проектов, направленных на развитие градообразующего предприятия и социальной сферы городского поселения «Кокуйское», затруднена. Таким образом, в целях создания условий для реализации проектов, предусмотренных данным комплексным инвестиционным планом, необходимо проведение мероприятий по реконструкции и модернизации энергокомплекса градообразующего предприятия.

Мероприятия по реконструкции и модернизации энергетического хозяйства ООО «Сретенский судостроительный завод» направлены на:

увеличение мощностей по выработке тепловой энергии в 2 раза, по воде-в 1,5 раза;

повышение уровня эффективности производства тепла, воды и очистки стоков за счет увеличения КПД энергоустановок, полноты утилизации топлива, сокращения потерь энергоресурсов - на 25 %;

ввод резервов энергомощностей и аварийных источников энергоснабжения;

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от эксплуатации оборудования.

Исходя из этого, предусматривается выполнение следующих мероприятий:

приобретение и установка на котельной двух паровых котлов КЕ-25 с топкой с низкотемпературным кипящим слоем (НТКС);

приобретение и установка на котельной двух паровых турбин мощностью 1 МВт;

проведение комплексной автоматизации котельных установок и оптимизации сжигания топлива на основе применения частотно- регулируемых электроприводов и компьютеризации;

реконструкция углеподачи и угле подготовки котельной;

ввод в эксплуатацию системы утилизации отходящих дымовых газов котельной с получением технической углекислоты;

ввод в эксплуатацию системы утилизации тепла сточных вод на очистных сооружениях с применением тепловых насосов расчетной мощностью 0,5 МВт;

ввод в эксплуатацию систем управления электроприводами основного оборудования водозабора и очистных сооружений на основе частотного регулирования скорости вращения;

реализация проекта по вводу 2-й очереди водоснабжения городского поселения «Кокуйское»;

ввод в эксплуатацию систем ультрафиолетового обеззараживания на водозаборе и очистных сооружениях (взамен хлорирования).

В результате выполнения данных мероприятий котельная будет преобразована мини-ТЭЦ, что позволит значительно повысить общий КПД сжигания топлива, дополнительно получать электроэнергию по стоимости, ниже рыночной в 2 раза, и обеспечит требуемое резервирование в энергообеспечении предприятия и поселения.

Применение частотно-регулируемого электропривода снизит общее потребление электроэнергии на 25-30 %, а применение тепловых насосов позволит экономить теплоэнергию за счет утилизации тепла воды и стоков.

Объем необходимых капитальных вложений - 130,0 млн. рублей.

Сроки реализации проекта - 2013-2014 годы.

Ожидаемая эффективность проекта:

годовой оборот предприятия после модернизации, по прогнозу превысит 100,0 млн. рублей;

объем налоговых отчислений - 12,0-15,0 млн. рублей, в том числе в местный бюджет - 0,5 млн. рублей.

3,1.2. Развитие малого бизнеса

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

Основные направления поддержки развития малого и среднего бизнеса в городском поселении «Кокуйское» заложены в муниципальной программе «Поддержка малого предпринимательства в городском поселении «Кокуйское» на 2011-2013 годы».

Целью поддержки малого и среднего предпринимательства является рост уровня жизни населения городского поселения «Кокуйское» за счет развития	предпринимательской	активности,	повышение

конкурентоспособности субъектов малого бизнеса и увеличение их вклада в социально-экономическое развитие городского поселения «Кокуйское».

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

сфера жилищно-коммунального хозяйства;

переработка сельхозпродукции, дикоросов (грибы, ягоды);

организация общественного питания;

оказание услуг населению (создание сервисного центра . по ремонту бытовой и оргтехники, услуги связи);

молодежное предпринимательство.

Программой «Поддержка малого предпринимательства в Сретенском районе на 2010-2012 годы» предусматривается:

организационное обеспечение эффективной предпринимательской деятельности;

информационно-консультационное обеспечение субъектов малого предпринимательства.

Мероприятия по обеспечению эффективной предпринимательской деятельности включают:

создание информационной базы по показателям развития малого предпринимательства в городском поселении «Кокуйское»;

сбор и актуализация предложений по совершенствованию системы взаимодействия между органами местного самоуправления и субъектами малого предпринимательства;

сбор и актуализация информации о сумме поступающих налогов от субъектов малого предпринимательства.

Мероприятия по информационно-консультационному обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства включают:

консультирование субъектов малого предпринимательства по вопросам деятельности малого бизнеса;

проведение расширенных дней предпринимателей с субъектами малого предпринимательства по нормативно-правовым актам, регламентирующим деятельность предпринимателей, проблемам развития малого предпринимательства в городском поселении, возникающим вопросам к службам администрации.

Также в качестве основных мер (инструментов) поддержки малого предпринимательства можно выделить;

- Инструменты налоговой политики.

В целях создания более благоприятных условий для функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией муниципального района «Сретенский район» предусматривается оптимизация значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на последующие годы (не более трех лет) на том же уровне. Это позволит субъектам малого бизнеса сэкономить финансовые средства и направить их на инвестиционные цели.

- Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства:

с целью информирования о действующих предприятиях на подведомственной территории и продвижения, производимых ими товаров (работ, услуг), на местные рынки, рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств, организация и проведение выставок, ярмарок;

обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

подготовка материалов для опубликования на Портале малого и среднего предпринимательства Забайкальского края.

- Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства: формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства: организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки и обеспечения сопровождения бизнес-проектов муниципальными службами от бизнес-идеи до его реализации.

- Другие меры поддержки малого и среднего предпринимательства: расширение доступа к ресурсам краевого Фонда поддержки малого предпринимательства и Гарантийного фонда Забайкальского края, анализ деятельности контролирующих органов и разработка предложений по устранению административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства на местном, региональном и федеральном уровне.

В ходе реализации краевой долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории монопрофильных поселений края, в рамках действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, будет предоставлено приоритетное право на получение льготного кредита по программе микрофинансирования краевого Фонда поддержки малого предпринимательства в пределах квоты, установленной на монопоселения края (2,0 млн. руб. ежегодно на период 2014-2020 гг.).

В 2010 году численность владельцев собственного бизнеса увеличилась за счет регистрации в качестве предпринимателей лиц из числа бывших безработных, прошедших отбор бизнес-проектов и получивших государственную поддержку на реализацию этих проектов; при неблагоприятных условиях - численность уже действующих бизнесменов может снизиться, поскольку малое предпринимательство является тем сектором экономики, который наиболее быстро и оперативно реагирует на все изменения на рынке: изменение спроса, налоговой системы, влияние конкуренции и т.д.

Организация новых и развитие существующих предприятий малого бизнеса

Инвестиционный проект «Переработка растительной сел ьхозпро дукци и»

На территории городского поселения «Кокуйское» расположено здание молочного завода, принадлежащего ООО «Молоко», которое в данное время находится в законсервированном состоянии. Здание требует работ по реконструкции помещения (замена кафеля, модернизация оборудования тепло - водоснабжения, замены канализации, бурение скважины для бесперебойного и качественного снабжения помещений водой). Ввод здания в эксплуатацию, в данное время невозможен, одной из причин является отсутствия материально-сырьевой базы (отсутствие в близлежащих селах стад молочного скота). Поэтому для дальнейшей работы данного предприятия планируется его перепрофилирование на переработку растительной сельскохозяйственной продукции (овощей). Данное мероприятие предполагает приобретение специального оборудования и капитальный ремонт здания. Сырье для переработки планируется закупать у местного населения и создаваемых крестьянско-фермерских хозяйств.

Приобретение оборудования и монтаж оценивается в 25 млн. рублей. Ремонт сетей канализации, сетей водо- и теплоснабжения, бурение скважины потребует капитальных вложений в сумме - 75 млн. рублей. Общий объем инвестиций составляет - 125,0 млн.- рублей. Сроки реализации проекта 20122015 годы. При этом будет создано до 35 новых рабочих мест, из них 15 мест планируется на период строительства и ввода в эксплуатацию объекта, 20 рабочих мест будет сохранено на период эксплуатации.

3.1.3 Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики

мо но поселения

Инвестиционный проект «Организация линии по производству пластиковых окон и дверей торговой марки «Монблан», проведение работ по производству и установке балконного остекленения и торгового оборудования»

Инициатором инвестиционного проекта « Завод по изготовлению пластиковых окон и дверей» является ИП Якобсон В.В. Данный проект предполагает;

- Запуск линии по производству пластиковых окон и дверей из материалов известной марки «Монблан»;

- Одновременно предполагается расширение производства за счет обработки алюминиевых профилей, что позволит изготавливать балконное остекленение, торговое оборудование, перегородки и входные группы.

- Изготовление материалов для благоустройства поселка, (тротуарная плитка, бордюры).

Общий объем инвестиций планируется в сумме 4,5 млн. рублей, в том числе собственные средства - 2 млн. рублей, заемные средства в сумме - 2,5 млн. рублей. Часть заемных средств планируется привлечь из фонда поддержки предпринимательства Забайкальского края.

Для размещения производства потребуется помещение с минимальной площадью 200 кв. метров, разделенное на несколько зон: Производство окон - 50 кв. метров. Производство стеклопакетов - 30 кв. метров.

Производство торгового оборудования, перегородок и входных групп - 50 кв„ метров.

Склад - 30 кв, метров.

Производство тротуарной плитки, бордюров - 40 кв. метров. Стоимость планируемого к закупу оборудования и комплектующих с доставкой и обучением специалистов оценивается в 2600 тысяч рублей. Капитальный ремонт производственного помещения 1350 тыс. рублей. При реализации проекта будет создано постоянных рабочих мест - 10 ед., ежегодные налоговые поступления составят 640 тыс. рублей. Планируемый срок окупаемости от 1 года до 1,5 лет.

Инвестиционный проект «Модернизация хлебопекарни ИП Куценко Н.М.»

Инвестиционный проект по модернизации хлебопекарни, предусматривает расширение имеющегося производства, а именно:

Приобретение	в	собственность	дополнительных

производственных площадей до 70 кв. м., для организации цеха

по производству изделий из слоеного теста и кондитерского цеха необходимые затраты - 800 тыс. рублей;

- закупка и установка линии с ручным и автоматическим управлением для производства самой разнообразной продукции из слоеного теста - до 1ООО кг в сутки, печи - необходимые кап. вложения - 3350 тыс. рублей;

- закупка необходимого для изготовления изделий из слоеного теста сырья и упаковочного материала. - 3635,7 тыс. рублей. Реал иизация проекта позволит создать до 8 новых рабочих мест.

Общая сумма кап. вложений составит 7785,7 тыс. рублей в том

числе:

- заемные средства - 6285,7 тыс. рублей;

- собственные средства - 1500 тыс. рублей.

Инвестиционный проект «Организация кафе «Таежный чай»

Реализация проекта кафе «Таежный чай», началась в 2010 году, после оказания индивидуальному предпринимателю Полить Е.А.-, ГУ ЦЗН Сретенский район субсидии на создание собственного бизнеса через программу «Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда в Забайкальском крае в 2010 году». На данный момент предпринимателем взят в аренду земельный'участок под капитальное строительство кафе, и размещение объекта некапитального строительство, где уже сегодня работает небольшое кафе с графиком работы с 09 00 ч до 24.00 II

В 2012 - 2013 годы планируется строительство здания кафе общей площадью 60 - 80 кв. метров, с двумя залами: один для организации общественного питания с режимом работы с 08.30 ч. до 03.00 ч., второй оанкетный зал, для проведения массовых торжественных мероприятий. При реализации проекта планируется привлечения инвестиций в размере 10,0 млн. рублей в том числе:

- Собственные средства 7,0 млн. рублей;

- Заемные средства 3,0 млн. рублей.

3.2. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность

3.2.1. Развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение и т.д.)

Реконструкция больничного комплекса

В целях снижения уровня заболеваемости и смертности в городском поселении «Кокуйское» ведется мониторинг состояния здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни.

В целях укрепления здоровья населения реализуются краевые долгосрочные и районные целевые программы: «Льготные лекарства», «Сахарный диабет», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Вакционопрофилактика».

Учреждение здравоохранения «Сретенская центральная районная больница», действующее на территории городского поселения, обслуживает население не только городского поселения «Кокуйское», но и Сретенского района. Следовательно, от состояния материально-технической базы и качества оказываемых медицинских услуг зависит уровень обеспеченности и удовлетворенности медицинскими услугами населения района.

Для повышения качества оказываемой медицинской помощи необходима реконструкция больничного комплекса, а именно: хирургического, терапевтического, офтальмологического отделений, а также приобретение медицинского оборудования.

Необходимый объем финансирования - 18,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 14,0 млн. рублей, краевого - 2,0 млн. рублей, местного — 2,0 млн. рублей.

Количество создаваемых рабочих мест оставит 20 единиц.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

Срок реализации проекта - 2013-2014 год.

Реконструкция образовательных учреждений городского поселения «Кокуйское»

Учитывая состояние материально-технической базы учреждения образования, для решения проблем социальной сферы комплексным инвестиционным планом предусматривается реализация следующих мероприятий:

капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения «Кокуйская средняя общеобразовательная школа № 2»;

открытие дополнительной группы, современного музыкального класса, спортивного зала с детскими тренажерами в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. «Детский сад №3»;

открытие логопедического кабинета на базе муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 5».

Стоимость проекта- 145,5 млн. рублей.

Данные мероприятия планируется реализовать по программам: федеральная целевая программа развития образования, нацпроект «Образование».

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

Строительство учебного корпуса ГОУ НПО ПУ-30

С 2003 года планируется к реализации проект строительства учебного корпуса ГОУ НПО ПУ-30 пгт. Кокуй па 400 мест с актовым залом, кабинетами, лаборантскими и т.д.

Проект готов к реализации имеется вся необходимая документация:

сметная документация;

архитектурно-строительные решения по инженерному оборудованию;

заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы от 25 марта 2004 года № 1 04;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное главным архитектором Читинской области от 02 декабря 2003 года;

разрешительные документы на строительство корпуса (гигиеническая

оценка, распоряжение главы администрации Сретенского района от 26

февраля 2003 года № 35-р по выбору участка под строительство

разрешительные документы на подключение к электрическим сетям поселка и т.д.).

Общий объем финансирования - 48,7 млн. рублей.

Сроки реализации: 2016 -2017 годы.

Строительство центра досуга

Действующее здание, в котором размещается центр досуга, ведено в

эксплуатацию в 1940 году, последний капитальный ремонт производился в 1943 году.

Проект предполагает строительство центра досуга, где можно было бы разместить: детскую библиотеку, детскую школу искусств, а также городскую библиотеку.

В целях увеличения доступности и повышения качества, культурных и информационных услуг для населения города разработан ряд мероприятий по модернизации учреждений культуры общей стоимостью 30,5 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 29,0 млн. рублей.

Сроки реализации: 2015-2017 годы.

Создание физкультурно-оздоровительного комплекса и реконструкция ДЮСШ

В рамках реализации комплексного плана предусматривается создание физкультурно-оздоровительного центра. Проект разрабатывается в целях реализации Концепции модернизации образовательной системы Российской Федерации как проект развития муниципального учреждения дополнительного образования детей загородный оздоровительно- образовательный лагерь «Вымпел».

Предполагается существенно обновить материально-техническую базу лагеря, предусмотрев строительство объектов, способных функционировать в условиях зимнего периода. Оборудовать помещения новым современным оборудованием, мебелью, оргтехникой.

В рамках проекта предусматривается строительство лыжной трассы, катка, приобретение спортивного оборудования, современных тренажеров, привлечение специалистов (массажистов, тренеров и т.п.). В лагере будут созданы условия для развития не только летних, но и зимних видов спорта. Кроме оздоровления и проведения тренировок для детей, в выходные и праздничные на базе центра возможно проведение активного семейного отдыха.

Стоимость проекта - 24,8 млн. рублей. Сроки реализации 2012-201 5 годы.

Также в рамках реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана предлагается капитальный ремонт стадиона городского поселения «Кокуйское» (ремонт здания, системы отопления, реконструкция ограждений).

Стоимость мероприятия - 1,4 млн. рублей.

Кроме того, планируется реконструкция стадиона, детских спортивных площадок и восстановление хоккейных ледовых коробок. Стоимость мероприятий - 28,42 млн. рублей.

Общая стоимость проекта «Создание физкультурно-оздоровительного комплекса и реконструкция ДЮСШ» - 54,62 млн. рублей.

3.2.2. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Жилищный фонд

Для решения задачи модернизации и реконструкции жилых домов и снижения затрат населения на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо провести мероприятия по подключению счетчиков ресурсов в жилых многоквартирных домах и использованию ресурсосберегающих технологий.

Для решения задачи повышения привлекательности архитектурного облика поселения необходимо:

создание современных автостоянок около жилых домов и общественных мест;

стимулирование развития новых типов застроек, соответствующих типу муниципального образования;

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; проведение реконструкции и ремонта городских улиц, дорог и тротуаров, реализуемых в рамках программы развития транспортной инфраструктуры) с учетом потребностей инвалидов, пожилых людей.

Объем средств, предусмотренный программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в п. Кокуй» в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2012 год составляет 12,557 млн. руб.

Сроки реализации проектов: 2012-2014 годы.

Транспорт

Для решения проблем транспортной инфраструктуры необходимо дальнейшее развитие и реконструкция улично-дорожной сети поселения с повышением уровня благоустройства.

Таблица 3.4.

План работ по реконструкции транспортной системы городского

поселения «Кокуйское» (с объемами финансирования)

| Наименование улиц | Асфальтирование (км) |
| --- | --- |
| Ленина | 2,3 |
| Желез н о д ор ожная | 3 |
| 1-я Луговая | J |
| Заводская | 1,8 |
| Клубная | 1,8 |
| Трудовая | 2 |
| Итого: | 13.9 |

Общая протяженность у лично-дорожной сети 13,9 км.

Развитие коммунального хозяйства

Комплексным инвестиционным планом предусматривается реализация мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения в городском поселении «Кокуйское».

Решение проблем низкого качества поставляемой питьевой воды и износа сетей и оборудования частично решается за счет строительства и реконструкции водопроводных очистных сооружений. Проведение модернизации действующей системы водоснабжения позволит снизить износ основных фондов очистных сооружений до 40%, отдельных элементов - до 10%.

В рамках модернизации действующей системы водоснабжения предсматривается:

оснащение насосной станции частотно-регулируемым приводом;

капитальный ремонт эстакады водозабора;

капитальный ремонт по замене наружного магистрального водовода протяженностью 5 км;

введение приборного учета расхода холодной воды

Для ооновления основных фондов водоочистных сооружений необходимо провести реконструкцию напорных коллекторов и капитальный ремонт хлораторной станции. Выполнение этих мероприятий позволит снизить износ основных фондов очистных сооружений до 50-55%.

Для проведения модернизации действующей системы водоотведения необходимы:

реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе капитальный ремонт хлораторной со складом и ввод в действие новых осветлителей-перегнивателей и вторичных отстойников;

реконструкция напорных коллекторов;

восстановление изоляции напорных коллекторов

До 2015 года необходима постепенная замена котельного парка котельной, котельный парк доложен быть полностью модернизирован под мощность порядка 45-50 Гкал/ч.

Для обеспечения экономичности и устойчивости работы систем теплоснабжения и осуществления оперативного контроля параметров теплоснабжения в микрорайонах поселка следует произвести технологическое обновление и создать автоматизированную информационную систему количественного и качественного учёта тепловой энергии. Приборами учёта фиксировать количественные и качественные параметры теплоносителя на котельных, на границах передачи теплоносителя от - МУП «ЖКУ п. Кокуй» и на границе передачи теплоносителя собственникам ЖКС.

Стоимость проекта - 172,95 млн. рублей.

Сроки реализации проекта - 2013-201 5 годы.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

3.2.3 Обучение и повышение квалификации населения

В 2012 году на территории городского поселения «Кокуйское» планируется реализация двух государственных программ: ВЦП «Содействие занятости населения Забайкальского края в 2012 году», КЦП «Дополнительные меры снижения напряженности на рынке' труда Забайкальского края в 2012 году».

Тенденция снижения экономически активного населения потребует активных компенсирующих мер: обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями рынка труда Сретенского района, а также предоставление более широких возможностей для использования трудового потенциала молодежи, женщин, пожилв1х людей.

В целях предотвращения критической ситуации на рынке труда в Сретенском районе реализуется Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2012 году, которая предусматривает:

повышение конкурентоспособности на рынке труда работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, через опережающее профессиональное обучение работников градообразующего предприятия по профессиям, востребованным на рынке труда, что будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)) так и на других предприятиях района;

стимулирование сохранения и создания рабочих мест через организацию общественных работ, временное трудоустройство работников организации в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, что будет способствовать сохранению кадрового состава организаций и в значительной степени снизит напряженность на рынке труда. Программой предусмотрено направление выпускников образовательных учреждений высшего, среднего и начального образования на стажировку в целях приобретения опыта работы;

развитие предпринимательских инициатив безработных граждан что будет направлено на расширение сфер занятости за счет развития малого предпринимательства и самозанятости;

развитие территориальной трудовой мобильности населения Сретенского района в пределах Забайкальского края. Перераспределение трудовых ресурсов с учетом спроса па рабочую силу будет способствовать сохранению конкурентоспособного кадрового потенциала Сретенского района до периода устранения негативных экономических тенденций.

Для развития территориальной трудовой мобильности населения Сретенского района будут проводиться следующие мероприятия:

размещение на интернет-сайте администрации Сретенского района и информации по вопросам организации и оказания адресной поддержки

гражданам для трудоустройства в другой местности и замещения вакантных рабочих мест;

организация информирования граждан о возможности трудоустройства

в другой местности, в том числе на вахтовые работы, посредством

размещения информации в ГУ ЦЗН Сретенского района и организациях

Сретенского района, планирующих высвобождение работников;

формирование и использование информации территориального банка

данных граждан, желающих трудоустроиться в другой местности:

организация взаимодействия с работодателями по подбору и

согласованию кандидатур граждан на работу в другую местность с

применением современных технологий (электронная почта, Интернет и др.);

организация ГУ ЦЗН Сретенского района мониторинга трудовой

миграции при осуществлении адресной поддержки граждан при

трудоустройстве в другую местность для замещения вакантных рабочих мест.

3.2.4. Обучение и повышение квалификации населения

В 2010-2020 годах численность работников градообразующего предприятия, подлежащих высвобождению, по оценке, составит 75 человек. В целях организации опережающего профессионального обучения высвобождаемых работников, на территории поселения необходима организация обучения населения специальностям, востребованным на рынке труда (лесопереработка, сельское хозяйства и т.д.), технического обучения н переобучения на градообразующем предприятии, оказание поддержки предприятиям и организациям, направляющим граждан на обучение переооучение и повышение квалификации в учреждениях начального и среднего профессионального образования на коммерческой основе.

Основными мероприятиями, способствующими стабилизации ситуации на рынке труда, должны стать:

создание постоянно действующей системы социальной адаптации населения, подлежащего увольнению с градообразующего предприятия;

организация заблаговременного консультирования, профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, подлежащего увольнению;

обеспечение возможности получения населением специальностей востребованных на региональном рынке труда;

создание благоприятных условий для реформирования действующих

центров переподготовки и формирования системы социальной адаптации населения;

создание условий для трудоустройства граждан после их переобучения-

предоставление адресной методической, консультационной' информационной, образовательной и правовой поддержки малым предприятиям, создаваемым гражданами, проживающими в данном муниципальном образовании;

совершенствование системы квотирования рабочих мест в организациях (предприятиях, учреждениях) для граждан, прошедших профессиональную переподготовку.

Раздел 4 Система управления КИП

4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов

На региональном уровне создана необходимая законодательная и нормативная база,

В 2009 году принят Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года

№ 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в

Забайкальском крае», устанавливающий комплекс мер государственной

поддержки и защиты инвесторов. Закон предусматривает:

предоставление на конкурсной основе широкого спектра реально

действующих форм государственного поддержки инвестиционных проектов-

предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной

деятельности, реализующим инвестиционные проекты краевого значения:

гарантию неухудшения условий для инвесторов в случае принятия новых законодательных актов.

Активно ведется работа по совершенствованию и развитию законодательства в сфере инвестиционных отношений. Одним из труда (лесопереработка, сельское хозяйства и т.д.), технического обучения и пере оо учения на градообразующем предприятии, оказание поддержки предприятиям и организациям, направляющим граждан на обучение переобучение и повышение квалификации в учреждениях начального и среднего профессионального образования на коммерческой основе.

Основными мероприятиями, способствующими стабилизации ситуации на рынке труда, должны стать:

создание постоянно действующей системы социальной адаптации населения, подлежащего увольнению с градообразующего предприятия;

организация заблаговременного консультирования, профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, подлежащего увольнению;

обеспечение возможности получения населением специальностей востребованных на региональном рынке труда;

создание благоприятных условий для реформирования действующих

центров переподготовки и формирования системы социальной адаптации населения;

создание условий для трудоустройства граждан после их переобучения;

предоставление адресной методической, консультационной' информационной, образовательной и правовой поддержки малым предприятиям, создаваемым гражданами, проживающими в данном муниципальном образовании;

совершенствование системы квотирования рабочих мест в организациях (предприятиях, учреждениях) для граждан, прошедших профессиональную переподготовку.

Раздел 4 Система управления КИП

4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов

На региональном уровне создана необходимая законодательная и нормативная база.

В 2009 году принят Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Заоаикальском крае», устанавливающий комплекс мер государственной поддержки и защиты инвесторов. Закон предусматривает:

предоставление на конкурсной основе широкого спектра реально действующих форм государственного поддержки инвестиционных проектов' предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты краевого значения;

гарантию неухудшения условий для инвесторов в случае принятия новых законодательных актов.

Активно ведется работа по совершенствованию и развитию законодательства в сфере инвестиционных отношений. Одним из направлений деятельности является детализация существующих норм, уточнение требований к инвесторам и разработка новых форм государственной поддержки.

В целях стимулирования роста инвестиций и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории края инвесторам, реализующим инвестиционные проекты краевого значения, законами края установлены налоговые льготы, а именно снижены:

ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Забайкальского края на 4,5%;

ставка налога на имущество организаций с 2,2% до 1,1 %;

размер арендной платы за аренду имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края на 20%;

размер арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Забайкальского края на 50%.

Льготы предоставляются инвестору на срок присвоения статуса инвестиционного проекта краевого значения, но не более семи лет со дня начала финансирования проекта.

Также в 2009 году приняты Законы Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 136-33K «О государственной поддержке градообразующих организаций промышленности», от 26 февраля 2009 года № 144-ЗЗК «О региональной промышленной политике в Забайкальском крае». Данными законами установлены меры государственной поддержки градообразующих организаций промышленности края и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края.

Принят закон «О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае», направленный на обеспечение стабильных условий и эффективное использование государственных и частных ресурсов для развития экономики и социальной сферы края. Это позволит создать необходимую основу для построения и дальнейшего поступательного развития государственно- частного партнерства в регионе, как одного из условий устойчивого инвестиционного развития.

Данный законопроект способствует:

реализации инвестиционных проектов Забайкальского края;

привлечению и эффективному использованию государственных и частных ресурсов;

обеспечению эффективности использования имущества, находящегося в собственности Забайкальского края;

обеспечению стабильных условий развития форм государственно- частного партнерства в Забайкальском крае;

повышению уровня социально-экономического развития края.

Господдержка развития такого партнерства осуществляется в форме налоговых льгот, субсидирования процентной ставки за пользование кредитом, лизинговых платежей в части дохода лизингодателя за счет бюджета края и др

.

Для реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития городского поселения «Кокуйское» необходимы:

утверждение Генерального плана развития городского поселения

«Кокуйское» до 2020 года;

разработка Порядка предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального района

«Сретенский район»;

разработка комплексной муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Кокуйское» Сретенского района».

- Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана

Для реализации комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Кокуйское» Сретенского района Забайкальского края будут заключаться соглашения и договоры в соответствии с действующим законодательством.

- Создание системы управления или специального органа для управлении реализацией плана

В целях реализации комплексного* плана модернизации моиопрофильного городского поселения «Кокуйское» рекомендовано создать Координационный совет.

Координационный совет (далее Совет) создается для осуществления контроля за реализацией	комплексного плана модернизации

монопрофильного населенного пункта. Совет образуется на период реализации комплексного плана модернизации монопрофильного населенного пункта. Положение о Координационном совете утверждает глава администрации городского поселения «Кокуйское»

Основными задачами деятельности Совета является: контроль за ходом реализации плана модернизации монопрофильного населенного пункта;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, и руководством хозяйствующих субъектов по вопросам реализации плана модернизации;

содействие решению проблем реализации плана модернизации монопрофильного населенного пункта;

принятие решения о необходимости корректировки плана модернизации.

Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: запрашивать информацию у рабочей группы о ходе реализации КИП;

запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для оценки реализации КИП и значений показателей;

осуществлять выездные проверки реализации мероприятий, предусмотренных КИП (Примечание: во избежание возможных конфликтов, рекомендуется заранее оговаривать информацию, которую может запрашивать координатор, а также случаи и вопросы по которым осуществляются выездные проверки. Перечень информации для запроса, а также случаи и вопросы выездной проверки могут быть оговорены в договоре между администрацией моногорода и соответствующим субъектом);

приглашать на заседания должностных лиц органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований, представителей коммерческих и некоммерческих организаций и других заинтересованных субъектов реализации модернизации монопрофильного населенного пункта;

рассматривать отдельные особо значимые проекты, предлагаемые к реализации в рамках комплексного плана и давать рекомендации по реализации мероприятий;

создавать рабочие группы под руководством одного из членов Совета, привлекать экспертов для консультаций, 'изучения, подготовки и рассмотрения вопросов но решению задач, возложенных на Совет;

рассматривать иные вопросы, связанные с осуществления контроля за реализацией комплексного плана модернизации монопрофильного населенного пункта плана.

Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. Совет возглавляет председатель совета. Председатель Совета ведет его заседания, подписывает документы, дает поручения членам Совета по обеспечению реализации его решений и осуществляет контроль за их выполнением, решает о необходимости проведения внеплановых заседаний Совета. В отсутствии председателя заседания Совета ведет заместитель председателя

В состав Совета входят специалисты администрации городского поселения «Кокуйское» задействованные в реализации КИП: представители градообразующего предприятия; население в лице депутатов и монопрофильного населенного пункта; представитель исполнительных органов государственной власти Забайкальского края (по согласованию): руководитель рабочей группы и члены рабочей группы; секретарь.

Таблица 4.1.

Состав Координационного совета

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петров Александр Сергеевич | Глава муниципального района | Администр ация муниципального района |

|  |  | «Сретенский район» | «Сретенский район» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мазурова Ольга Васильевна | Гл. специалист комитета экономики Сретенского района | Администрация муниципального района «Сретенский район» |
| j | Макаров Валерий Кириллович | Глава администрации городского поселения «Кокуйское» | Администрация городского поселения «Кокуйское» муниципального района «Сретенский район» |
| 4 | Бубнова Ирина Валерьевна | Ведущий специалист по градостроительству | Администрация муниципального района «Сретенский район» |
| 5 | Минаева Ольга Николаевна | Ведущий специалист по управлению муни цииал ьным имуществом и земельным отношениям | Администрация района «Сретенский район.» |
| 6 | Черных Нина Борисовна | Директор | ООО «Сретенский судостроительный завод» |
| .7 | Суханов Андрей Валентинович | Ин ди ви дуальный предприниматель | Индивиду ал ьиый предприниматель |
| 8 | Вдовенко Валерий Прокопьевич | Начальник котельной | ООО «ССЗ- Управление» |
| 9 | Ванифатов Александр Анатольевич | Руководитель | ООО «Жилфонд» |

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным председателем Совета. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз 6 месяцев.

Организацию текущей деятельности Совета осуществляет секретарь Совета, который готовит план проведения заседаний Совета (по согласованию с председателем Совета), готовит протоколы заседания совета по реализации КИП, документально оформляет решения, принятые Советом по реализации КИП, и подает на утверждение председателю Совета,

информирует членов совета о необходимости-Проведения внепланового заседания Совета.

Оперативное управление исполнением плана осуществляет рабочая группа по реализации плана модернизации. Рабочая группа создается для управления исполнением	комплексного плана модернизации

монопрофильного населенного пункта. Рабочая группа образуется на период реализации комплексного плана модернизации мопопрофильного населенного пункта.

В условиях настоящего документа ключевыми субъектами реализации КИП являются: администрация моногорода, администрация района, руководство градообразующего предприятия, население в лице общественных организаций и депутатов, инвесторы и др. Положение о Рабочей группе утверждает Руководитель рабочей группы.

Основными задачами деятельности рабочей группы является: обеспечение своевременности и результативности мероприятий, входящих в комплексный план:

мониторинг за ходом реализации плана модернизации монопрофильного населенного пункта;

обеспечение взаимосвязи плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории монопрофильного населенного пункта;

выявление и анализ важнейших проблем реализации плана модернизации монопрофилы-юго населенного пункта;

предоставление запрашиваемой Советом информации о ходе реализации мероприятий КИП;

подготовка отчета о ходе реализации КИП и предоставление его в Координационный Совет.

Рабочая группа при осуществлении своей деятельности имеет право: запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации

КИП;

запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для реализации КИП;

участвовать в заседании Совета, докладывать о проведенной работе, выносить на обсуждение существующие проблемы;

приглашать на заседания должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований, представителей коммерческих и некоммерческих организаций и других заинтересованных субъектов реализации модернизации монопрофильного населенного пункта;

рассматривать иные вопросы, связанные с осуществления мониторинга за реализацией комплексного плана модернизации монопрофильного населенного пункта плана.

Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, координатора реализации КИП, и членов рабочей группы. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы (глава монопрофильного

населенного пункта). Руководитель рабочей группы ведет ее заседания, подписывает документы, дает поручения членам рабочей группы по обеспечению реализации его решений и осуществляет контроль за их выполнением, решает о необходимости проведения внеплановых заседаний рабочей группы. В отсутствии руководителя заседания рабочей группы ведет заместитель руководителя (руководитель экономического отдела администрации мопопрофильного населенного пункта).

В состав рабочей группы входят руководители отраслевых отделов администрации монопоселения, задействованные „ в реализации КИП, или руководители направлений реализации КИП; представители градообразующего предприятия; координатор.

Таблица 4.2.

Состав Рабочей группы

| Л п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Валерий Кириллович | Глава администрации городского поселения «Кокуйское» | А дми ни ст рация городского поселения «Кокуйское» |
| 2 | Похитонова Наталья Борисовна | Заместитель главы * | Администрация городского поселения «Кокуйское» |
| 1 J | Томилова Наталья Викторовна | Главный специалист администрации | А дми ни страци я городского поселения «Кокуйское» |
| 4 | Простакишин Константин Константинович | Замести гель директора ООО «Сретенский судостроительный завод» | ООО «Сретенский судостроительный завод» |
| 5 | Антипова Наталья Германовна | Главный экономист | ООО «Сретенский судостроительный завод» |
| 6 | Десятскова Светлана Анатольевна | Директор | ГОУ НПО ПУ-30 |
| 7 | Вострикова Ирина Михайловна | Директор | МУ ДОД «Детская школа искусств» |

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. Решения на заседании рабочей группы принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается руководителем рабочей группы. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным руководителем рабочей группы.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал.

Руководители направлений реализации КИП обеспечивают своевременность и результативность мероприятий, по которым они являются ответственными, участвуют в заседании рабочей группы, выступают, выносят на обсуждение предложения по реализации КИП и принимают участия в принятии решения, предоставляют координатору запрашиваемую информацию и отчеты о ходе реализации мероприятий КИП.

Организацию текущей деятельности рабочей группы осуществляет координатор рабочей группы (экономический отдел монопоселения), который готовит план проведения заседаний рабочей группы (по согласованию с руководителем рабочей группы), готовит протоколы заседания рабочей группы по реализации КИП, документально оформляет решения, принятые на заседании рабочей группе по реализации КИП, и подает на утверждение руководителю рабочее группы, информирует членов рабочей группы о необходимости проведения внепланового заседания рабочей группы, периодически уведомляет руководителя рабочей группы о ходе реализации КИП (рекомендуется уведомлять не реже одного раза в месяц по всем мероприятиям или направлениям КИП в установленной форме), информирует руководителя рабочей группы о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий КИП, недостижении запланированных результатов и о возможности недостижения конечной цели КИП после реализации КИП.

Раздел 5. Краткая характеристика мероприятий

Краткосрочные мероприятия Краткосрочные мероприятия, включенные в комплексный инвестиционный план развития монопрофильного городского поселения «Кокуйское», будут реализованы в ближайшие два года:

реализация мероприятий программы поддержки малого предпринимательства;

реализация мероприятий ВЦП «Содействие занятости населения Забайкальского края в 2012 году» и КЦП «Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2012 году»;

капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении «Кокуйское», срок реализации - 2010-2012 годы.

Среднесрочные мероприятия

Среднесрочные мероприятия комплексного инвестиционного плана развития городского поселения планируется реализовать в 2012-2015 годах. К данным проектам относятся:

мероприятия, направленные на реорганизацию градообразующего предприятия (создание бизнес-единиц «Судостроительная верфь», «Машиностроение и металлообработка», «Деревообработка и мебель»), а также реконструкция и модернизация энергетического хозяйства ООО «Сретенский судостроительный завод», сроки реализации - 2012-201 5 годы;

реконструкция образовательных учреждений городского поселения «Кокуйское», предусматривающая капитальные ремонт МОУ «Кокуйская средняя общеобразовательная школа № 2», открытие дополнительной группы, современного музыкального класса, спортивного зала с детскими тренажерами в МДОУ «Детский сад № 3», открытие логопедического кабинета в МДОУ «Детский сад № 5», сроки реализации - 2013-2015 годы;

создание физкультурно-оздоровительного комплекса, сроки реализации - 2013-2015 годы;

развитие коммунального хозяйства, сроки реализации - 2013 - 2015

годы;

реконструкция и развитие транспортной системы, сроки реализации - 2012 -2015 годы;

строительство центра досуга, сроки реализации - 2015 - 2017 годы; строительство учебного корпуса ГОУ НПО ПУ-30. сроки реализации - 2016-2017 годы.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации, проектов комплексного инвестиционного плана развития городского поселения «Кокуйское»

- Краткосрочные результаты:

  - По снижению напряженности на рынке труда, в рамках реализации программ по содействию занятости населения:

привлечение к общественным работам и временное трудоустройство - 6 граждан;

трудоустройство выпускников и учебных заведений и несовершеннолетних граждан - 22 человека;

организация малого бизнеса, самозанятость - 4 человека.

  - По итогам реализации проектов: создание 60 временных рабочих мест; создание 69 постоянных рабочих мест;

- Среднесрочные и долгосрочные результаты:

  - Расширение традиционного производства, расширение рынка сбыта продукции. Загрузка новых производственных мощностей, обеспечение стабильной занятости трудоспособного населения поселения;

  - Реализация проектов позволит увеличить долю занятых на малых предприятиях с 12,3 % в 2011 году до 38,5 % в 2020 году;

  - Реализация проектов позволит создать около 450 постоянных рабочих мест;

  - Реализация проектов позволит создать условия для устойчивого экономического роста;

  - Реализация мероприятий плана способствовать укреплению финансовой устойчивости градообразующего предприятия и развитию малого и среднего предпринимательства;

6. Реализация мероприятий плана позволит обеспечить все категории потреоителей в городском поселении надежной качественной инфраструктурой и создать комфортные условия проживания населения:

7: Реализация мероприятий плана позволит стабилизировать уровень оезраоотицы - в пределах 1,5 % от численности трудоспособного населения.

(	1	ПРИЛОЖЕНИЕ I

к комплексному инвестиционному плану развития городского поселения «Кокуйское» на 2012-2020 годы

Целевые показатели комплексного инвестиционного плана 	(на конец соответствующего года)

| JVs | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт |  |  | План |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | Численность населения МО | чел. | 8244 | 8460 | 7486 | 7492 | 7499 | 7502 | 7508 | 7523 |
| 2 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 8,5 | 8,2 | 9,4 | 8,2 | 7,6 | 1.2 | 6,8 | 3,8 |
| п J | Доля работающих на малых предприятиях ог численности экономически активного населения МО | % | 9,1 | 10,5 | 12,3 | 13,8 | 14,5 | 19,5 | 21,3 | 38,5 |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 8,5 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов | чел. | - | - | 155 | 175 | 180 | 205 | 255 | 410 |
| 6 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов | чел. | - | - | 52 | 82 | 101 | 121 | 202 | 452 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 8615,0 | 10 042.0 | 9 283,0 | 1021 1,3 | 11232,43 | 12355,67 | 13591,24 | 19707,3 |
| 8 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | млн. руб. | 273,5 | 172,6 | 237,0 | 283,1 | 330,3 | 390,2 | 464,3 | 658,4 |
| ^ 9 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями | млн. руб. | 134,05 | 80,68 | 86,82 | 100,5 | 112,3 | 129,9 | 150,9 | 212,0 |
| 10 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 49,01 | « 46,7 | 36,6 | 35,5 | 34,0 | 33,3 | 32,5 | 32,2 |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг с об стве н но го п р о и з в о дс тва | % | 25,38 | 39,7 | 42,1 | 43,0 | 43,7 | 44,8 | 45,3 | 46,0 |
| 12 | Количество малых предприятий в МО, в том числе ИГ1 | ед. | 134 | 113 | 134 | 138 | 139 | 142 | 147 | 155 |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 2,14 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | - | - | - | 30,188 | 219,080 |  | 260,78 |  |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 22,3 | 31,1 | 80,7 | 85,29 | 85,3 | 86,0 | 86,2 | 87,0 |